## IZ RPO_KT
Przed rozpoczęciem wypełniania tabeli należy uważnie przeczytać instrukcję.
Instrukcja wypełniania tabeli:
Proszę nie scalać komórek oraz nie zmieniać układu i formatowania komórek w tabeli; uwagi wykraczające poza standardową zawartość komórki proszę umieszczać odpowiednio w kolumnach 23 - 26.
Kolumna | Komentarz
1 - 5 | w przypadku dopisywania nowych projektów do istniejących przedsięwzięć proszę skopiować liczbę porządkową (kolumna 1), nazwę województwa (kolumna 2) i nazwę przedsięwzięcia (kolumna 3) - proszę nie scalać komórek
6 | proszę o wybranie z listy rozwijanej; jeżeli "tak" prośba o komentarz w kolumnie 27
7 | proszę o wybranie strony z listy rozwijanej
8 | aktualny status projektu (proszę wybrać z listy rozwijanej):
rezygnacja z realizacji - oznacza, że projekt nie będzie realizowany do 2023 r. gdyż beneficjent wycofał się z jego realizacji
planowany do realizacji - oznacza, że planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie lub wniosek o dof. został już złożony (ale nie podpisano umowy), przy czym projekt planuje się zrealizować do 2023 r.
w trakcie realizacji - została podpisana umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia (bądź jego części)
realizacja zakończona - oznacza że realizacja umowy została zakończona, a w przypadku środków UE zatwierdzony został wniosek o płatność
inne - w przypadku innego statusu projektu proszę o umieszczenie komentarza w kolumnie 24
9 | proszę o wybranie z listy rozwijanej; jeżeli "tak" prośba o komentarz w kolumnie 24
10 | proszę o wybranie obszaru z listy rozwijanej; w razie wybrania opcji "inny" lub chęci uszczegółowienia obszaru proszę o umieszczenie komentarza w kolumnie 25
11 | proszę o wybranie z listy rozwijanej; należy wypełnić tylko w przypadku wyboru statusu projektu jako "planowany do realizacji"
12 | należy wypełnić tylko w przypadku wyboru statusu projektu jako "planowany do realizacji" ; w przypadku projektów w odniesieniu do których został już złożony wniosek o dofinansowanie należy wpisać faktyczny termin
13 | należy wypełnić tylko w przypadku wyboru statusu projektu jako "w trakcie realizacji"
14 | należy wypełnić tylko w przypadku wyboru statusu projektu jako "planowany do realizacji"podając najbardziej realne źródło finansowania, zidentyfikowane na podstawie obecnie obowiązujących dokumentów (program, SZOOP, posiadane środki na współfinansowanie), niezależnie od informacji obecnie znajdującej się w KT
15 - 20 | w przypadku podpisanej umowy należy wpisać wartość faktyczną; co do zasady wartość w kolumnie 15 powinna stanowić sumę pól w kolumnach 16 - 20, jeżeli jest to niemożliwe prośba o komentarz w kolumnie 26; proszę o wpisywanie jedynie wartości liczbowych.
w przypadku przedsięwzięć ze statusem planowany do realizacji proszę o podanie kwoty szacunkowej
21 | proszę o wybranie z listy rozwijanej; tak - jeżeli zmieniano wartości w polach 15 -20; nie - jeżeli wartości w polach 15-20 nie uległy zmianie.
22 - 23 | należy wypełnić zarówno w odniesieniu do projektów mających status "w trakcie realizacji", jak i "planowany do realizacji"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
l.p. | województwo | nazwa przedsięwzięcia | l.p. | nazwa projektu | czy nazwa przedsięwzięcia lub projektu uległa zmianie w roku 2022? | strona | aktualny status projektu (na dzień 31.12.2022) | czy w trakcie roku 2022 status projektu uległ zmianie? | obszar | czy został złożony wniosek o dofinansowanie? | planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie (miesiąc/rok) | data podpisania umowy o dofinansowanie (dd-mm-rrrr) | realne źródło finansowania | wartość projektu ogółem (w PLN) | wkład UE w podpisanej umowie (w PLN) | budżet państwa w podpisanej umowie (w PLN) | budżet JST w podpisanej umowie (w PLN) | środki prywatne w podpisanej umowie (w PLN) | inne środki w podpisanej umowie (w PLN) | czy w trakcie roku 2022 informacje finansowe uległy zmianie? | data rozpoczęcia realizacji projektu (dd-mm-rrrr) | data zakończenia realizacji projektu (dd-mm-rrrr) | uwagi do statusu projektu | uwagi do obszaru projektu | uwagi do danych finansowych | uwagi dodatkowe
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 1 | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap III A | nie | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Transport / miejski |  |  | 27-12-2017 UoD 26-09-2019 - Aneks nr 1 do UoD 18-05-2020 - Aneks nr 2 do UoD 05-06-2020 - Aneks nr 3 do UoD 23-12-2020 - Aneks nr 4 do UoD (tzw. covidowy) |  | 270894161.4 | 112973143.77 |  | 145459741.63 | 12461276 | 73000000 | tak | 04-09-2015 | 30-06-2023 |  |  | Dane finansowe w oparciu o podpisany aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie. Suma kolumn 16-20 nie jest zgodna z wartościami prezentowanymi w kolumnie 15. Przedmiotowe wynika z faktu, iż w HRP wykazywane są również środki EBI (które w HRP nie sumują się na wartość całkowitą a wykazywane są jedynie poglądowo). Jako środki prywatne wykazano środki podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków (MPWiK). | Zadanie 1 dotyczące budowy trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu zostało zakończone. Zadanie 2 dotyczące budowy trasy tramwajowej od ul. Władysława Jagiełły do skrzyżowania z ul. Milenijną we Wrocławiu zostało podzielone na dwa etapy. Prace w ramach I etapu, podetapu IA zostały zakończone. Dla I Etapu, podetapu IB oraz Etapu II trwają prace zgodnie z przedłożonym przez wykonawcę harmonogramem.
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 2 | Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia | nie | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Transport / miejski |  |  | 27-12-2017 UoD 16-01-2020 - Aneks nr 1 do UoD 23-12.2020 - Aneks nr 2 do UoD (tzw. Aneks covidowy) |  | 386044600.46 | 117378122.4 |  | 240128627.06 | 28537851 | 120000000 | tak | 23-05-2016 | 30-06-2023 |  |  | Dane finansowe w oparciu o podpisany aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie zawarty dnia 23.12.2020 roku na mocy którego wprowadzono nowe zadania zwiększając tym samym wartość całkowitą projektu, wysokość wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania. Na przełomie listopada/grudnia 2021 roku otrzymano pozytywną decyzję Ministerstwa o zwiększeniu wyoskości dofinansowania do maksymalnego poziomu kosztów kwalifikowalnych, tj. do 85%. Obecnie procedowane jest podpisanie Aneksu nr 3 do UoD, zwiększającego ww. dofinansowanie o kwotę 64 534 635,56 PLN. Suma kolumn 16-20 nie jest zgodna z wartościami prezentowanymi w kolumnie 15. Przedmiotowe wynika z faktu, iż w HRP wykazywane są również środki EBI (które w HRP nie sumują się na wartość całkowitą a wykazywane są jedynie poglądowo). Jako środki prywatne wykazano środki podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków (MPWiK). | Całość projektu obejmuje 25 zadań, z czego 20 z nich jest stricte związana z rzeczową realizacją projektu (prace projektowe oraz roboty budowlane). Dnia 21.08.2019 roku uzyskano ZRiD (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) z rygorem natychmiastowej wykonalności. Powyższy ZRiD uzyskano dla I i II etapu inwestycji (I - od Placu Orląt Lwowskich do WPP oraz II od WPP do ul. Rogowskiej). ZRID dla III części obejmującej ul. Rogowską został uzyskano dnia 17.06.2021 roku.
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 3 | Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania - Etap IA | nie | rządowa / samorządowa | Realizacja zakończona | nie | Transport / miejski | tak | 12/2016 | 28-06-2017 |  | 250678996.5 | 172770575 |  |  | 77908421.5 |  | nie | 21-05-2016 | 31-12-2019 |  |  | Wartośc projektu oraz poziom dofinansowania zostały zaktualizowane na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 18-03-2020 r. do Umowy o dofinansowanie.
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 4 | Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice- budowa multimodalnych centrów przesiadkowych | nie | samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Transport / miejski | tak |  | 28-06-2017 |  | 13240414.66 | 9149879.96 |  | 4090534.7 |  |  | tak | 12-12-2017 | 30-11-2021 | W roku 2021 nastąpiło zakończenie zadania. W ramach zadania powstały dwa centra przesiadkowe w miejscowości Siechnice i Święta Katarzyna. Zakończono realizację poszczególnych zadań zaplanowanych do realizacji zgodnie z umową o dofinansowanie. W styczniu 2022 r. planuje się złożenie końcowego wniosku o płatność mającego na celu końcowe rozliczenie zadanie. |  | Dane dotyczące wartości projektu wskazano na podstawie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie z dnia 21 maja 2020 r.
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 5 | Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania wraz z modernizacją stacji prostownikowych – Etap IB | nie | rządowa / samorządowa | inny (patrz kolumna 24) | nie | Transport / miejski | nie | niemożność wskazania planowanej daty (patrz opis w kolumnie 24) |  | POIiŚ / wkład własny Miasta | 73800000 | [6 empty] | Fiszka zgłoszeniowa dla projektów komplementarnych w ramach strategii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014-2020 - III kw. 2016 | Fiszka zgłoszeniowa dla projektów komplementarnych w ramach strategii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014-2020 - IV kw. 2019 | Projekt znajduje się na Liście rezerwowej propozycji projektów POIiŚ 2014 - 2020 ujętej w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do czasu, kiedy pojawi się możliwość, że przedmiotowy projekt znajdzie się w Wykazie projektów zidentyfikowanych na liście podstawowej POIiŚ, Spółka MPK nie podejmuje kolejnych kroków. |  | Wartość projektu - fiszka zgłoszeniowa dla projektów komplementarnych w ramach strategii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014-2020
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 6 | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap III B (ul. Sucha, Jagodno) | tak (patrz kolumna 27) | rządowa / samorządowa | Planowany do realizacji | nie | Transport / miejski | nie | 12/2021 |  | POIiŚ, 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach i/lub KPO | 80000000 | [5 empty] | nie | 20-11-2018 | 30-12-2025 |  |  |  | W listopadzie 2018 r. została podpisana umowa na realizację etapu projektowania inwestycji dla Jagodna. Zmodyfikowano nazwę projektu: Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap III B.
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 7 | Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania - Etap II | nie | rządowa / samorządowa | inny (patrz kolumna 24) | nie | Transport / miejski | nie | niemożność wskazania planowanej daty (patrz opis w kolumnie 24) |  | POIiŚ / wkład własny Miasta | 359160000 | [6 empty] | Fiszka zgłoszeniowa dla projektów komplementarnych w ramach staregii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014-2020 - I kw. 2017 | Fiszka zgłoszeniowa dla projektów komplementarnych w ramach strategii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014-2020 - IV kw. 2020 | Projekt znajduje się na Liście rezerwowej propozycji projektów POIiŚ 2014 - 2020 ujętej w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do czasu, kiedy pojawi się możliwość, że przedmiotowy projekt znajdzie się w Wykazie projektów zidentyfikowanych na liście podstawowej POIiŚ, Spółka MPK nie podejmuje kolejnych kroków. |  | Wartość projektu - Fiszka zgłoszeniowa dla projektów komplementarnych w ramach strategii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014-2020
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 8 | Rozbudowa infrastruktury dla integracji komunikacji miejskiej i regionalnej we Wrocławiu - Obszar Hali Stulecia |  | rządowa / samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Transport / miejski
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 9 | Uruchomienie pierwszej linii kolejowo - tramwajowych przewozów aglomeracyjnych - linia tramwaju dwusystemowego |  | rządowa / samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Transport / miejski
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 10 | Modernizacja floty taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu pod względem redukcji emisji spalin | nie | rządowa / samorządowa | Realizacja zakończona | nie | Transport / miejski | tak | 07/2017 | 19-12-2017 |  | 97376691.6 | 54016387.53 |  |  | 43360304.07 |  | tak | 03-08-2017 | 15-11-2019 |  |  | Wartośc projektu oraz poziom dofinansowania zostały zaktualizowane na podstawie Aneksu nr 4 z dnia 04-02-2020 r. i Aneksu nr 5 z dnia 22.04.2020 r. do Umowy o dofinansowanie.
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 1 | Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Siechnice w rejonie ul. Reja, Norwida, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Siechnicach | nie | rządowa / samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Energetyka | nie
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 2 | Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Siechnice w rejonie ul. Czeremchowej, Kalinowej, i Prawocińskiej na terenie osiedla Prawocin w Siechnicach | nie | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Energetyka | tak | 12/2016 | 27-12-2017 | POIiŚ + wkład własny | 2251145.08 | 812486.72 | 1438658.36 |  |  |  | nie | 01-05-2018 | 31-12-2021 | W dn. 07.02.2019 r. zawarto aneks nr 1 do UoD, zmieniający termin zakończenia okresu kwalifikowalności z 31.12.2018 r na 31.12.2019 r. Został złożony wniosek do NFOŚiGW o wydłużenie okresu realizacji Projektu nr POIS.01.06.02-00-0010/16 oraz okresu kwalifikowalności wydatków do dnia 31.08.2020 r. ze względu na zawarcie Aneksu nr 2 z Wykonawcą, w którym termin zakończenia prac został przesunięty do 31.05.2020. W dniu 18.12.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do UoD, zmieniający okres kwalifikowalności do dnia 15.12.2021 r. Wniosek dot.rozszerzenia zakresu Umowy został złożony pismem nr 2021-PGE-W-WRO-KOG-DF-273 z dnia 29.04.2021 r. poprzez umieszczenie na platformie SL2014 dniu 09.05.2021 r. Budowa infrastruktury ciepłowniczej przy ul. Prawocińskiej wstępnie była przewidziana na II-IV kwartał 2022 r., w związku z powyższym KOGENERACJA. S.A. wystąpiła również z prośbą o przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków w ramach przedmiotowej umowy do 31.12.2022. Do dnia 31.12.2021 Kogeneracja S.A nie otrzymała opinii i decyzji NFOŚIGW w ww sprawie. | W związku z oszczędnosciami, o których mowa w kol. 26, beneficjent wystąpił do NFOŚiGW o zgodę na na sfinansowanie dodatkowego zakresu związanego z rozbudową sieci ciepłowniczej konsekwentnie wpisującego się w rozwój sieci ciepłowniczej w tym rejonie Siechnic. Planowane jest wybudowanie dodatkowego odcinka sieci DN 150 o długości około 300 mb, połączonego bezpośrednio z siecią ciepłowniczą, wybudowaną zgodnie z UoD. Planuje się, że realizacja zadania zakończy się w IV kwartale 2021 r. Wskutek rezygnacji z w/o zakresu (potencjalny odbiorca ciepła zrezygnował z podpisania umowy przyłaczeniowej) W ramach podjętych działań korygujących zidentyfikowany został inny, potencjalny Odbiorca ciepła sieciowego, którego obiekty położone są w odległości ok. 110 m od sieci ciepłowniczej zrealizowanej w ramach UoDof. W przygotowaniu jest wniosek o rozszerzenie zakresu projektu o w/w. | W trakcie realizacji projektu wystąpiła oszczędność w zakresie kosztów kwalifikowanych w wysokości 166 376,89 PLN netto. Całkowita wartość zakresu rzeczowego, którego dotyczy UoD, wynosi, zgodnie z aneksem nr 2 do umowy z wykonawcą 1 659 322,36 PLN netto W konsekwencji zawnioskowanej zmiany, o której mowa w kol. 24,zwiększą się koszty całkowite Projektu o 65 144,62 zł i będą wynosiły 2 316 289,70 z Pozostałe parametry projektu pozostają bez zmian.
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 3 | Budowa sieci ciepłowniczych w rejonie ul. Storczykowej i Fiołkowej w Świętej Katarzynie | nie | rządowa / samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Energetyka | nie
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 4 | Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Siechnice w rejonie ulic Żeromskiego i Głównej w Świętej Katarzynie | nie | rządowa / samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Energetyka | nie
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 5 | Budowa sieci ciepłowniczych od ulicy Bierutowskiej w kierunku osiedla Zakrzów we Wrocławiu | nie | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Energetyka | tak | 12/2016 | 27-12-2017 | POIiŚ + wkład własny | 11224576.68 | 3822131.93 | 7402444.75 |  |  |  | nie | 01-05-2018 | 30-06-2023 | W ramach zadania 1 - W dniu 31.12.2020 r podpisany został protokół odbioru technicznego końcowego i przyjęcia do eksploatacji robót wykonanych w ramach etapu IVA, IVB oraz prac dodatkowych kończący całą inwestycję. Długość wybudowanych sieci łącznie: 1191,74 mb Zadanie zostało całkowicie zakończone. W ramach zadania 2 – zadanie wykonane w 2019 r. W ramach zadania 3 – W dniu 05.08 2021 r. podpisany został Aneks nr 1 do umowy 3310075718 z dnia 27.08.2020 r. W ramach zadania 6 – zadanie wykonano w 2020 r.Na dzień 31.12.2021 r. wybudowano łącznie 4,92 km z planowanych 7,77 km. W dniu 01.07.2021 r. na platformie SL2014 w module Korespondencja został złożony pismem nr 2021-PGE-W-WRO-KOG-DF-426 z dnia 30.06.2021 r. wniosek o zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie w zakresie: • zmiana zakresów rzeczowych zadań 1, 3, 6 - na podstawie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji projektowej oraz zmiana zakresu rzeczowego zadania 4 jako zakresu planowanego, • przesunięcia wydatków kwalifikowalnych pomiędzy zadaniami 3, 4 i 6, • wzrost kosztów całkowitych projektu o 255 679,25 zł, koszty kwalifikowalne pozostają bez zmian. | Do 31.12.2019 r. wybudowano: w ramach zadania nr 1 - 2095,44 m sieci ciepłowniczej, w ramach zadania nr 2 - 148,58 m (100% realizacji zadania). Do 31.12.2020 r. wybudowano: w ramach zadania nr 1 - kolejne 1 333,1 m; w ramach zadania nr 3 - 459,52 m; w ramach zadania nr 4 - przesunieto realizację na 2021 i 2022 r.; w ramach zadania 6 – 576,37 mb (100%)
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 6 | Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2 × Dn 500-2 × Dn40 mm o długości ok. 1000 mb wzdłuż ul. Kamieńskiego | nie | rządowa / samorządowa | Realizacja zakończona | tak (patrz kolumna 24) | Energetyka | tak | 2016-12-01 | 05-12-2017 | POIŚ (Fundusz Spójności)+ wkład własny | 5588493.27 | 1681000 |  |  | 3907493.27 |  | nie | 05-06-2018 | 2020-04-30 | Projekt został zakończony i rozliczony. Beneficjen otrzymał dofinansowanie. Rozpoczął się okres trwałości projektu.
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 7 | Budowa sieci ciepłowniczej 2 × Dn 200/150/125/100/80 w rejonie ulic Jaracza, Damrota, Młodnickiego i Bacha |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 8 | Wykonanie sieci ciepłowniczej magistralnej 2 × Dn 200/150 mm o długości ok. 950 mb w rejonie ul. Kamieńskiego we Wrocławiu |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Energetyka | tak | 2017 | [14 empty] | Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych spółki w zmienionym zakresie rzeczowym.
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 9 | Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2 × Dn 200-2 × Dn65 mm o długości ok. 2100 mb w rejonie ulic Kiełczowskiej, Litewskiej i Żmudzkiej we Wrocławiu |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 10 | Likwidacja węzła grupowego przy ul. Słubickiej 20 we Wrocławiu |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 11 | Likwidacja węzła grupowego przy ul. Sudeckiej 119a we Wrocławiu |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 12 | Przebudowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Parnickiego o średnicy 2 × Dn 500 i 2 × Dn 50 od komory K-IV/13 do komory KIV/15 we Wrocławiu. Budowa sieci ciepłowniczej 2 × Dn 250 od ul. Żmigrodzkiej w kierunku ul. Kminkowej (obr. Lipa Piotrowska) |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 13 | Przebudowa sieci magistralnej wzdłuż ul. Traugutta od budynku przy ul. Krawieckiej 1 do komory K-Ia/11/7 o średnicy 2 × Dn 400 mm i długości ok. 530 mb |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 14 | Przebudowa wraz z przełożeniem istniejącej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na zabytkowym moście Pomorskim Południowym pod dnem rzeki Odry we Wrocławiu |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 15 | Budowa sieci ciepłowniczej do nowego osiedla Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) Stabłowice |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 16 | Przyłączanie nowych – istniejących obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej do sieci ciepłowniczej w roku 2016 |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych spółki w zmienionym zakresie rzeczowym (natomiast spółka co roku przyłącza nowych odbiorców, dlatego ostatnim razem został wpisany status: zrealizowane),
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 17 | Przyłączanie nowych – istniejących obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej do sieci ciepłowniczej w latach 2017‒2018 |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych spółki w zmienionym zakresie rzeczowym ( natomiast spółka co roku przyłącza nowych odbiorców, dlatego ostatnim razem został wpisany status: zrealizowane).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 18 | Budowa sieci ciepłowniczej do nowo powstających osiedli w rejonie Jagodno I etap od ul. Świeradowskiej do ul. Brzozowej |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 19 | Budowa sieci ciepłowniczej do osiedla Jagodno II etap od ul. Brzozowej do osiedla Cztery Pory Roku przy ul. Vivaldiego we Wrocławiu |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 20 | Budowa sieci ciepłowniczej DN-250 do nowo budowanego osiedla w dzielnicy Psie Pole przy ul. Zielnej „Osiedle Rycerskie” |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 21 | Przyłączanie nowych – nowo budowanych obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej do sieci ciepłowniczej w roku 2016 |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych spółki w zmienionym zakresie rzeczowym ( natomiast spółka co roku przyłącza nowych odbiorców, dlatego ostatnim razem został wpisany status: zrealizowane).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 22 | Przyłączanie nowych – nowo budowanych obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej do sieci ciepłowniczej w latach 2017‒2018 |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych spółki w zmienionym zakresie rzeczowym ( natomiast spółka co roku przyłącza nowych odbiorców, dlatego ostatnim razem został wpisany status: zrealizowane).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 23 | Projekt Wrocław ul. Złotostocka ‒ modernizacja systemu cieplnego w obrębie miasta Wrocław polegająca na zastąpieniu dwóch źródeł lokalnych wytwarzania ciepła i przyłączeniu budynków do sieci cieplnej miasta Wrocław |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 24 | Budowa sieci ciepłowniczej 2xdn250 od ul. Żmigrodzkiej w kierunku ul. Kminkowej (obr. Lipa Piotrowska) |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 25 | Zasilanie z sieci ciepłowniczej obiektów os. Olimpia Port, Volvo w rejonie ul. Mydlanej |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 26 | Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej o średnicy 2 × Dn 600/800 od komory K-IV/13/19 przy ul. Paprotnej, do komory K-IV/13 przy ul. Parnickiego, tj. do punktu włączenia w IV magistralę Karłowicką |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 27 | Wsparcie działań w zakresie efektywności energetycznej – budowa przyłączy ciepłowniczych wraz z rozbudową istniejących pięciu węzłów cieplnych o funkcję chłodu w celu efektywnego wykorzystania ciepła sieciowego w okresie letnim | nie | samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 28 | Przyłączenie odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie | nie | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Energetyka | tak | 28-06-2019 | 12-08-2020 | POIiŚ + wkład własny | 5782820.4 | 2019858.98 | 3762961.42 |  |  |  |  | 01-07-2019 | 31-12-2022 | Projekt POIS.01.05.00-00-0024/19 został oceniony pozytywnie pod względem kryteriów formalnych i skierowany do oceny merytorycznej I i II stopnia. Zadanie nr 1 - Na dzień 31.12.2021 wykonano około 0,678 km sieci ciepłowniczej. Zadanie nr 2 - zostało zakończone Zadanie nr 3 - Z uwagi na planowany termin realizacji nowego zadania nr 3 w okresie IV Q 2022 r do III Q 2023 r., Spółka wystąpiła z wnioskiem do NFOŚiGW o wydłużenie terminu kwalifikowania kosztów do dn. 30.09.2023 r. Do 31.12.2021 r. trwał proces wyjaśnień i udzielania odpowiedzi zapytania NFOŚiGW Zadanie nr 4 - W dniu 23.09.2021 r. została zawarta ze Spółdzielnią Mieszkaniowa „Ogrodnik” umowa przyłączeniowa | Projekt polega na przyłączeniu nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych w rejonie ul. Osiedlowej, Paderewskiego, Hallera, Kalinowej i Piastów Śląskich w Siechnicach, oraz ul. Głównej w Świętej Katarzynie. Odbiorcy zostaną przyłączeni do systemu ciepłowniczego, który będzie zaopatrywany w ciepło systemowe z Nowej Elektrociepłowni Czechnica wyposażonej w blok gazowo parowy (paliwo podstawowe – gaz). Do 31.12.2021 r. W ramach zadania nr 1 – zgodnie z harmonogramem Realizacji Projektu realizacja zadania zaplanowana jest na 2021 i 2022 r. W ramach zadania nr 2 - wybudowano 1 węzeł cieplny (z planowanych 2) oraz 110,0 m przyłączy (z planowanych 130,0 m). W ramach zadania 3 i 4 – z godnie z harmonogramem Realizacji Projektu realizacja zadania zaplanowana jest na 2021 i 2022 r.
3 | dolnośląskie | Wsparcie rozwoju kolei aglomeracyjnej – komponent zgłoszony w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze WrOF | 1 | Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą we Wrocławiu | nie | rządowa | W trakcie realizacji | nie | Transport / koleje | tak |  | 23-05-2018 | UE + wkład własny | 47236449.62 | 34829352.54 | 6146356.33 |  |  | 6260740.75 | Tak | 23-05-2018 | 31-05-2021 | Datę rozpoczęcia realizacji projektu przyjęto jako datę podpisania UoD. Został podpisany aneks zwiekszający wartość zadania o 1890000 i wydłużający czas na realizację do 31.05.2022 r.Realizacja do 31.05.2022 r. dotyczy jedynie zabudowy Systemów CSDIP i SMW na przystanku pasażerskim Wrocław Szczepin, pozostałe prace zostały wykonane i odebrane. |  | Z uwagi na oferty przewyższające kwoty przewidziane w UoD Inwestor pozyskał brakujące środki i stąd wartość projektu jest większa od wartości w UoD
3 | dolnośląskie | Wsparcie rozwoju kolei aglomeracyjnej – komponent zgłoszony w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze WrOF | 2 | Rehabilitacja odcinka linii kolejowej nr 274 celem przywrócenia przewozów pasażerskich do stacji Wrocław Świebodzki |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Transport / koleje | nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | [7 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |  | Dworzec Świebodzki jest ujęty w aktualnie prowadzonym zadaniu "Wstępne Studium Wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego". W ramach zadania zostanie rozpatrzona potrzeba włączenia Dworca do stałej eksploatacji.
4 | dolnośląskie | Obwodnica Wałbrzycha |  | Budowa Obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 | nie | samorządowa | W trakcie realizacji | nie | transport/drogi | tak | nd | 2017-09-14 | nd | 397480381.71 | 296792459.33 | 46521652.65 | 54166269.73 |  |  | nie | 2017-09-14 | 2022-12-31 | Datę rozpoczęcia realizacji projektu przyjęto jako datę podpisania UoD. Ze względu na trudności związane z realizacją zadania procedowany jest aneks terminowy umowy wydłużający czas realizacji do 31.12.2022
5 | dolnośląskie | Budowa łączników aglomeracyjnych między drogą ekspresową S3 a Aglomeracją Wałbrzyską oraz Jeleniogórską wraz z dokończeniem południowej obwodnicy Jeleniej Góry |  | nd |  | rządowa / samorządowa | inny (patrz kolumna 24) |  | Transport / drogi | [16 empty] | W lipcu 2016 r. ówczesne MR zostało poinformowane przez DDP MIiB, że ww. przedsięwzięcie nie znajduje się w PBDK, wobec czego jego realizacja nie jest planowana. DDP MIiB wyjaśniło także, że w odniesieniu do ww. przedsięwzięcia nie określono przebiegu ani zakresu odpowiedzialności strony rządowej i samorządowej. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 roku. W Informacji o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2017 r. w obszarze transportu drogowego DDP MI wskazało, że jest to inwestycja samorządowa
6 | dolnośląskie | Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego | 1 | Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu | tak (patrz kolumna 27) | rządowa / samorządowa | Planowany do realizacji | nie | Transport / drogi | tak | 31.08.2016 |  | Budżet Gminy Wrocław | 232000000 | [5 empty] | tak | 09-2017 | 2024-12-31 |  |  |  | Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków POIiŚ. Niezależnie od tego faktu inwestycja jest realizowana. 29.09.2017 ogłoszono postępowanie przetargowe i taką datę wpisano jako datę rozpoczęcia realizacji projektu. Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 20.02.2018r. W dn. 26.09.2018 podpisano umowę z wykonawcą. Umowa na kwotę 234 326 422,25 zł, w tym (po aneksie z dnia 17.01.2020) zakres Gminy: 220 992 965,25 zł i MPWiK: 13 333 457 zł. W kwocie budżetu są również wykupy gruntów. Zgodnie z aktualnym harmonogramem prac, przedłożonym przez Wykonawcę, zakończenie projektu planowane jest do końca 2024. Zadanie było dofinansowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 11 330 525,00zł, wykorzystano środki w roku 2021. Zawarto Aneks nr 4 dnia 16.11.2021 oraz Aneks nr 5 z dnia 29.11.2021, zwiększający wartość umowy o kwotę: 1 162 350,00zł w związku z poszerzeniem zakresu umowy, o: Wymianę torowiska tramwajowego w ul. Krakowskiej w rejonie AWW (Budowa Alei Wielkiej Wyspy) .
6 | dolnośląskie | Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego | 2 | Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 | nie | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Transport / drogi |  |  | 05-04-2017 UoD 19-03-2020 Aneks nr 1 do UoD |  | 380996141.75 | 233390021.24 |  | 133245704.67 | 14360415.84 |  | tak | 06-05-2015 | 31-03-2023 |  |  | Dane finansowe w oparciu o Aneks nr 1 z dnia 19.03.2020 do umowy o dofinansowanie. Jako środki prywatne wykazano środki podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków (MPWiK). | Zadanie 1, składające się z następujących etapów: "Etap I. Budowa Alei Stabłowickiej od ul. Granicznej do ul. Osienieckiej wraz z częścią skrzyżowania typu rondo. Etap II. Część I. Budowa Osi Inkubacji od ul. Sredzkiej do ul. Ratyńskiej. Etap II część II. Budowa Osi Inkubacji od ul. Ratyńskiej do ul. Piołunowej wraz z przekroczeniem rzeki Bystrzycy. Etap II część III. Budowa Osi Inkubacji od ul. Piołunowej do ul. Osienieckiej wraz ze skrzyżowaniem." zostało zakończone rzeczowo i finansowo oraz rozliczone. Dla zadania 2 w dniu 27.12.2019 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych, polegających na: a) budowie odcinka alei Stabłowickiej, łączącego węzeł na skrzyżowaniu alei Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i ulicy Zbigniewa Brzezińskiego z ulicą Kosmonautów b) rozbudowie ul. Kosmonautów na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Jeżowską do połączenia z istniejącym dwujezdniowym przekrojem tej ulicy, w rejonie skrzyżowania z aleją Architektów c) budowie odcinka drogi gminnej 2KDL i pętli autobusowej po południowej stronie ulicy Kosmonautów (odcinek pozaprojektowy). W dniu 27.12.2019 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych- przetarg unieważniono wyrokiem KIO z dnia 20.07.2020. W dniu 26.08.2020 r. ogłoszono kolejny przetarg. Dnia 18.02.2021 ogłoszono wynik postępowania. Po upływie terminu na odwołania planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą. W wyniku ponownej oceny ofert wybrano ofertę firmy Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. 29.04.2021r. została zawarta umowa wykonawcza.
7 | dolnośląskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice |  | Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF | nie | samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Transport / koleje |  | 29-03-2018 | 27-09-2018 |  | aneks z 12.08.2021r. -126 723 588,52 PLN | 70686645.5 |  |  | aneks z 12.08.2021r. - 41 227 004,63 PLN |  | nie | 18-07-2017 | 30-04-2022 |  | Zostaly uwzględnione w projekcie roboty dodatkowe polegajace wymianie szyn na odcinku od podg. Jelcz Miłoszyce (od szyny przejściowej w km ok. 0,579) do rozjazdu nr 1 w st. Wrocław Swojczyce wraz z wymianą szyn w torze nr 2 na mijance w Dobrzykowicach Wrocławskich i torem nr 6 na st. Wrocław Swojczycen, wymianie nawierzchni w torze nr 6 na stacji Wrocław Swojczyce, wymianie urządzeń przejazdowych typu SPA-1 na przejazdach kat. B w km 18,983, w km 19,455 na nowe urządzenia SSP wyposażone w tarcze Top oraz uzależnieniem ich od urządzeń stacyjnych, naprawa sieci trakcyjnej oraz wymiana elementów kotwień ciężarowych sieci trakcyjnej na całym realizowanym odcinku, wymiana konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, tj. wymiana 37 szt. słupów kotwowych oraz 10 szt. słupów przelotowych, zabudowa oświetlenia przejazdów kat. D w obrębie budowanych kolejowych przystanków osobowych, które będą pełniły funkcję dróg dojścia do peronów tj. przejazdów w km 3,990; 8,405; 12,812; 13,787; 14,992 oraz wymiana oświetlenia przejazdów w kat. B w km 18,983; 19,455 i przejazdu kat. A w km 16,625 | W ramach Umowy o dofinansowanie został podpisany aneks w dniu 12.08.2021 r. zwiększający wartość całkowitą projektu do 126 723 588,52 PLN wartości kwalifikowala wydatków-83 160 759,41 PLN i refundacja EFRR-70 686 645,50 PLN. Zmiana wynika ze zwiększeniem wartości zamówień Partnerów projektu i Lidera projektu, stanowiące wartość niekwalifikowalną wg Umowy o dofinansowanie.Zmiana w wydatkach kwalifikowalnych wystąpiła u Partnera Projektu Gminy Czernica ze względu na uzyskany dochód incydentalny ze sprzedaży drzewa na kwotę netto 583,20 PLN. | Aktualnie Beneficjent w 16.12.2021 r. zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego o wydłużenie realizacji umowy o dofinansowanie do 30.04.2022 r., 23.12.2021 r. otrzymaliśmy pozytywną opinię od Instytucji Pośredniczącej ZIT WROF.23,02.2022 r, otrzymaliśmy od Instytucji Zarządzającej zgodę na wydłużenie terminu do 30.04.2022 r.
8 | dolnośląskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Jaworzyna Śląska – Świdnica Miasto |  | nd |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Transport / koleje | nd | [10 empty] | nd | nd
9 | dolnośląskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra - Zgorzelec |  | Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra - Zgorzelec wraz z łącznicą kolejową linia nr 778 | nie | samorządowa | Rezygnacja z realizacji | tak (patrz kolumna 24) | Transport / koleje | [10 empty] | nie |  |  | Zarząd PKP PLK S.A. po zapoznaniu się z sytuacją dotyczącą braku możliwości finansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra –Zgorzelec wraz z łącznicą kolejową nr 778" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 podjął decyzję o zakończeniu prac na projekcie.
10 | dolnośląskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 286 na odcinku Wałbrzych – Jedlina Zdrój – Głuszyca – Nowa Ruda – Kłodzko |  | nd |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Transport / koleje | nd | [10 empty] | nd | nd |  |  |  | W przypadku pozyskania finansowania planowany jest do realizacji szlak Ścinawka Średnia - Kłodzko Główne oraz stacja Kłodzko Główne. Aktualnie realizowane jest zadanie dotyczące przebudowy stacji Ścinawka Średnia na projekcie inw. pn.: "Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksplaoatacyjnych na sieci kolejowej-Region Ślaski ( umowa 90/106/01166/19/Z/I - nazwa zadania inw. pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania I pn.: ,,Prace na linii 286 i w rejonie stacji Kłodzko’’ – stacja Ścinawka Średnia realizowanego w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”).
11 | dolnośląskie | Polish EMC laboratories Network (EMC - LabNet) |  | Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet) | nie | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Badania i Rozwój | tak |  | 31-07-2018 | UE + środki własne Wnioskodawcy | 61111888.9 | 40000000 |  |  | 10000000 | 11111888.9 | nie | 01-04-2016 | 31-12-2022 |  |  | Środki w poz. 20 stanowią VAT niekwalifikowalny. | 14.12.2021 został zawarty aneks nr POIR.04.02.00-02-A007/16-04 do umowy o dofinansowanie, wydłużający okres realizacji projektu do 31.12.2022. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.
12 | dolnośląskie | CLARIN – Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna |  | CLARIN – Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna | nie | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Badania i Rozwój | tak |  | 25-03-2020 | UE + środki własne Wnioskodawcy | 131993458.92 | 105066667 |  |  | 26926791.92 |  | nie | 01-01-2020 | 31-12-2023 |  |  | Na środki prywatne składają się: wkład własny niepieniężny i wkład własny pieniężny Politechniki Wrocławskiej, konsorcjantów i podmiotów gospodarczych. | Politechnika Wrocławska jest Liderem projektu. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.
13 | dolnośląskie | International Centre for Excellence in Manufacturing Technologies and Applications, ICEMTA |  | International Centre for Excellence in Manufacturing Technologies and Applications (ICEMTA) Międzynarodowe Centrum Doskonałości Technologii Wytwarzania i ich Aplikacji | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | nie | Badania i Rozwój | tak |  | 28-09-2018 | UE + środki własne Wnioskodawcy | 21163966.89 | 16041445.54 |  |  | 5122521.35 |  | tak | 09-04-2018 | 28-02-2020 |  |  | 11.03.2021 zawarty został aneks nr RPDS.01.01.00-02-0002/18-02, zatwierdzone zostało rozliczenie końcowe.
14 | dolnośląskie | Kompleks GEO-3EM to trzy inwestycje połączone wspólną ideą ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA |  | Kompleks GEO-3EM - ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | nie | Badania i Rozwój | tak |  | 31-05-2017 | UE + środki własne Wnioskodawcy | 102550343.23 | 69998892.68 |  |  | 32551450.55 |  | nie | 02-03-2016 | 03-12-2018
15 | dolnośląskie | Centrum Technologii Nanofotonicznych, komponent projektu pn. "Współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy" |  | Centrum Technologii Nanofotonicznych | nie | samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Badania i Rozwój | nie |  |  | UE + środki własne Wnioskodawcy | 32000000 | 22720000 |  |  | 9280000 |  | nie |  |  | projekt nie będzie realizowany
16 | dolnośląskie | Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu |  | nd | nie | samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Badania i Rozwój | tak | nd | 06-12-2018 | nd | 102205000 | 69999103.29 | 2625438.44 | 0 | 29580458.27 | 0 | nie | 31-10-2018 | 30-11-2022 | nd | nd | nd | nd
17 | dolnośląskie | Utworzenie i rozwój "Centrum kompetencji naturalnych surowców strategicznych". Adaptacja istniejącej infrastruktury badawczej oraz doposażenia w aparaturę specjalistyczną |  | Utworzenie i rozwój "Centrum kompetencji naturalnych surowców strategicznych". Adaptacja istniejącej infrastruktury badawczej oraz doposażenia w aparaturę specjalistyczną | nie | rządowa / samorządowa | W takcie realizacji | tak (patrz kolumna 24) | Badania i Rozwój |  |  | 29-03-2021 |  | 15928500 | 9179945 | 0 | 0 | 6748555 | 0 | nie | 15-04-2021 | 30-04-2022 | W dniu 29.03.2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. | nd | nd
18 | dolnośląskie | Centrum Nowych Technologii i Wirtualizacji Przemysłu – Wrocławska Fabryka Cyfrowa (Wroclaw Digital Factory, WDF) |  | Centrum Nowych Technologii i Wirtualizacji Przemysłu – Wrocławska Fabryka Cyfrowa (Wroclaw Digital Factory, WDF) | nie | samorządowa | W trakcie realizacji | tak (patrz kolumna 24) | Badania i Rozwój | tak |  | 31-03-2021 | UE + środki własne Wnioskodawcy | 66712039.32 | 33857684.98 |  |  | 32854354.34 |  | nie | 31-01-2020 | 15-06-2023 | 31.03.2021 r. podpisana została umowa o dofinansowanie.
19 | dolnośląskie | Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej |  | Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej - Etap I | tak (patrz kolumna 27) | samorządowa | W trakcie realizacji | tak | Zdrowie | tak | 03/2021 | 30-09-2021 | RPO WD 2014-2020 | 8492594.44 | 7213477.77 | 0 | 0 | 0 | 1279116.67 | tak | 24-07-2019 | 15-04-2022 | brak | 02.10.2019r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu uzyskał pozystywną opinię o celowości inwestycji dotyczacą uruchomienia pracowni przeznaczyniowej diagnostyki i terapii wrodzonych wad serca u dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu oraz złożył wniosek o ujecie ww. projektu w KT jako rozszerzenie przedsiewziecia Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej. W związku z aktualizacją fiszki projektowej dla Przedsięwziecia Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej ujetego w KT, wprowadzono nazwę projektu DOMI-etap I, w ramach którego powstaje pracownia przeznaczyniowej diagnostyki i terapii wrodzonych wad serca u dzieci. | Kwoty zostały wpisane na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPDS.06.02.00-02-0001/21-00 | W związku z aktualizacją fiszki projektowej dla Przedsięwziecia Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej ujetego w KT, wprowadzono nazwę projektu DOMI - etap I
19 | dolnośląskie | Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej |  | Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej - Etap II | tak (patrz kolumna 27) | samorządowa | Planowany do realizacji | nie | Zdrowie | nie | 2022 | - | Środki UE dostępne w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027 | 430500000 | 410500000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | tak | 27-03-2017 | 31-12-2023 | brak | 02.12.2021 r. złożono do UM WD Wniosek o przyznanie dotacji na stworzenie Programu Funkcjonalno–Użytkowego (PFU) wraz z Koncepcją architektoniczną oraz dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę dot. rozbudowy szpitala - Faza I, cz.1. oraz przebudowy/modernizacji budynku istniejącego - Faza II, w toku realizacji inwestycji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu pod nazwą „Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej – etap II”. Koszt potrzebnej na tym etapie dokumentacji został oszacowany na ok. 5.132.206,12 zł. Wnioskowana wartość dofinansowania 5.000.000,00 zł. | Wpisano kwoty szacunkowe. Ujednolicono zapisy w tabeli z innymi dokumentami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji. W związku z tym wpisano kwoty brutto zamiast pierwotnie ujętych wartości netto. | W związku z aktualizacją fiszki projektowej dla Przedsięwziecia Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej ujetego w KT, wprowadzono nazwę projektu DOMI - etap II
20 | dolnośląskie | Ponadregionalne Centrum Zaawansowanych badań Biologicznych (PCZBB) |  | nd | nd | nd | Rezygnacja z realizacji | nd | Badania i Rozwój | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | Strony odstąpiły od uzgodnienia projektu w ramach KT. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w opinii niezależnych recenzentów przedmiotowy projekt nie spełnia warunków związanych z proponowanym schematem finansowania, który powinien zagwarantować, że przedsięwzięcie będzie finansowane w schemacie pomocy publicznej. Biorąc powyższe pod uwagę Strona Rządowa zarekomendowała odstąpienie od uzgadniania przedmiotowego projektu w ramach Kontraktu Terytorialnego.
21 | dolnośląskie | Dolnośląskie Centrum Innowacyjnej Medycyny Sercowo-Naczyniowej |  | nd |  | samorządowa | inny (patrz kolumna 24) |  | Zdrowie | [13 empty] | W 2019 r. Beneficjent poinformował o zawieszeniu realizacji przedsięwzięcia ze względu na brak możliwość jego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Obecnie trwają rozmowy z innymi uczelniami, w celu wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia. Rozważana jest także możliwość dofinansowania w nadchodzącej perspektywie 2021-2027.
22 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 1 | Renowacja Hali Spacerowej i Muszli Koncertowej w Szczawnie-Zdroju | nd | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Kultura i Dziedzictwo Narodowe | [16 empty] | Gmina Szczawno-Zdrój nie przystąpiła do realizacji projektu pn. "Renowacja Hali Sportowej i Muszli Koncertowej w Szczawnie Zdroju" w ramach VIII osi priorytetowejOchrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury POIiŚ z uwagi na brak wystarczających środków na pokrycie wkładu krajowego. Znaczący zakres finansowy zadania stanowią prace przy obiekcie Hali Sportowej, której właścicielem jest "Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" S. A. - Spółka podległa Zarządowi Województwa. Gmina nie ma możliwości wspomagania Spółki w zakresie finansowania prac przy obiekcie. Niniejsze zadanie będzie mogło być realizowane w ramach perspektywy finansowej UE 2021-2027 w przypadku udzielenia pomocy finansowej na częściowe pokrycie wkładu krajowego ze środków Województwa Dolnośląskiego. Ponadto istnieje możliwość samodzielnej realizacji zadania w przypadku nieodpłatnego przekazania Gminie obiektu Hali Sportowej.
22 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 2 | Odbudowa budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie | nie | rządowa / samorządowa | Realizacja zakończona | nie | Kultura i Dziedzictwo Narodowe | tak | Nie dotyczy | 21-12-2017 | UE + JST | 32040763.34 | 14125036.97 | 0 | 17915726.37 | 0 | 0 | tak | 02-02-2016 | 31-12-2019 |  |  | Kwoty zmienione na podstawie aneksów do umowy
22 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 3 | Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II | nie | samorządowa | inny (patrz kolumna 24) | nie | Kultura i Dziedzictwo Narodowe | tak |  |  | Budżet UE/Budżet państwa/ Budżet JST | 17500000 | [5 empty] | nie | ND | ND | Złożony w 2017 r. wniosek o przyznanie dotacji z POIiŚ został oceniony negatywnie. Miasto planuje realizację projektu w ramach Kontraktu Programowego w unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027
22 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 4 | Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury | nie | samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Kultura i Dziedzictwo Narodowe |  | 05/2020 | 14-12-2020 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | 11026075.06 | 8495157.82 | 0 | 2530917.24 | 0 | 0 | tak | 07-08-2020 | 12-2022 | Brak uwag | Brak uwag | Podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 14-12-2020. Dnia 08.07.2021 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu. | Brak uwag
22 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 5 | Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia | nie | rządowa / samorządowa | Planowany do realizacji | tak | Kultura i Dziedzictwo Narodowe | nie
22 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 6 | Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze | nie | samorządowa | inny (patrz kolumna 24) | nie | Kultura i Dziedzictwo Narodowe | tak |  |  | Budżet UE/Budżet państwa/ Budżet JST | 9940000 | [5 empty] | nie | ND | ND | Złożony w 2017 r. wniosek o przyznanie dotacji z POIiŚ został oceniony negatywnie. Miasto planuje realizację projektu w ramach Kontraktu Programowego w unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027
22 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 7 | Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | nie | samorządowa | W trakcie realizacji | tak (patrz kolumna 24) | Kultura i Dziedzictwo Narodowe |  |  | 2021-01-28 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 + środki własne wnioskodawcy | 21017892.75 | 14275428.34 |  |  | 2799317.8 | 3943146.61 | tak | 02.01.2020 r. | 14.06.2023 | W ramach zadania 1 podpisano umowę na roboty budowlane, a także umowy na nadzór inwestorski. Przedstawiciele Beneficjenta i Wykonwaców biorą udział w cotygodniowych Radach Budowy. Firma zewnętrzna świadczy usługi związane z zarządzaniem projektem. |  | Dane finansowe uzupełnione na pdstawie podpisanego Aneksu nr 2 z dnia 30.12.2021 r. Kwota z kolumny 20 dotczy środków na wydatki niekwalifikowalne
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 1 | Projekt nr RPDS.03.04.04-02-0008/16-00 ZIT AW w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”, Poddziałanie nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AW” RPO WD 2014-2020 pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój”. | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | nie | Energetyka |  |  |  |  | 1967047.57 | 1645018.84 |  | 322028.73 |  |  | nie | 26-05-2017 | 08-06-2018
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 2 | Projekt nr RPDS.03.03.04-02-0025/16-00 ZIT AW w ramach Osi Priorytetowej nr 3 "Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”, Poddziałanie nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AW” RPO WD 2014-2020 pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z instalacją fotowoltaiczną, - Termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego”. | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | nie | Energetyka |  |  |  |  | 1284334.82 | 1050157.48 |  | 234177.34 |  |  | nie | 16-03-2016 | 12-10-2018
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 3 | Projekt "Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców." | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | nie | Energetyka |  |  |  |  | 982708.14 |  | 457207.48 |  | 525500.66 |  | nie | 12-06-2017 | 18-12-2018
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 4 | Termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | nie | Energetyka |  | 10/2016 |  | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 | 602315.5 | 313930.2 | 0 | 288385.3 | 0 | 0 | nie | 10-10-2016 | 30-11-2018 | Brak uwag | Ze względu na efekty projektu, należy podkreślić iż jego realizacja wiąże się także z obszarami: 1) Środowisko - po jego realizacje ulegnie poprawie stan środowiska naturalnego 2) Zdrowie - poprawa stanu zdrowia mieszkańców Miasta i odwiedzających. | Dane finansowe zostały przyjęte zgodnie z rzeczywiście poniesionymi wydatkami wykazanymi w zatwierdzonym wniosku o płatność końcową. | Brak uwag
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 5 | Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej | nie | samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Energetyka |  | 08/2017 | 21-06-2018 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 | 31691480.74 | 24507350.07 | 0 | 7184130.67 | 0 | 4550724.54 | tak | 04-07-2014 | 28-01-2021 | Projekt został zakończony rzeczowo, lecz nie został zakończony finansowo. Oczekujemy na zatwierdzenie wniosku o płatność. | Ze względu na efekty projektu, należy podkreślić iż jego realizacja wiąże się także z obszarami: 1) Środowisko - po jego realizacje ulegnie poprawie stan środowiska naturalnego 2) Zdrowie - poprawa stanu zdrowia mieszkańców Miasta i odwiedzających. | Projekt jest realizowany w partnerstwie, dlatego w kolumnie "inne środki w podpisanej umowe ujęto wkład partnerów w realizację przedsięwzięcia, tj.: 1) Kwotę 2.833.352,54 PLN obejmującą wydatki Karkonoskiego Parku Narodowego (w tym dofinansowanie 2.219.050,99 PLN); 2) Kwotę 1.717.372 PLN obejmującą wydatki Gminy Stara Kamienica (w tym dofinansowanie 1.459.766,20 PLN). W kolumnach 15, 16 oraz 18 zostały ujęte środki Miasta Jeleniej Góry. | Brak uwag
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 6 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | tak (patrz kolumna 24) | Energetyka |  | 12/2016 | 17-11-2017 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 | 3369054.43 | 2813219.08 | 0 | 555835.35 | 0 | 0 | nie | 30-12-2015 | 30-08-2018 | Realizacja zakończona w 2019 r. | Brak uwag | Brak uwag | Brak uwag
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 7 | Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | nie | Energetyka |  | 12/2016 |  | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 | 15324306.82 | 10774034.71 | 0 | 4550272.11 | 0 | 0 | nie | 14-12-2015 | 30-08-2019 | Realizacja zakończona. | Brak uwag | Brak uwag | Brak uwag
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 8 | Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1 | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | nie | Energetyka |  | 08/2017 |  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 3360707.56 | 0 | 0 | 1508484.73 | 0 | 1508484.73 | nie | 01-07-2017 | 26-02-2019 | Realizacja została zakończona w 2019 r. | Brak uwag | Miasto Jelenia Góra pozyskało 50 % środków na realizację niniejszego przedsięwzięcia od WFOŚiGW jako pożyczkę, która będzie spłacana. Środki wykazane w kolumnie 20 stanowią wkład mieszkańców. | Brak uwag
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 9 | Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1 | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | nie | Energetyka |  | 08/2017 |  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 992839.43 | 0 | 0 | 426318.27 | 0 | 426318.27 | nie | 01-07-2017 | 26-02-2019 | Realizacja została zakończona w 2019 r. | Brak uwag | Miasto Jelenia Góra pozyskało 50 % środków na realizację niniejszego przedsięwzięcia od WFOŚiGW jako pożyczkę, która będzie spłacana. Środki wykazane w kolumnie 20 stanowią wkład mieszkańców. | Brak uwag
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 10 | Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra | nie | samorządowa | inny (patrz kolumna 24) | nie | Energetyka | nie | 06/2020 |  | Narodowy Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska | 23763866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie | 01-09-2022 | 31-03-2024 | Brak uwag | Brak uwag | Ze względu na status przedsięwzięca "planowany do realizacji" w kolumnie nr 15 podano kwotę szacunkową . | Negatywnie zostały ocenione dotychczas złożone przez Miasto wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia. Do dnia 30.06.2022 r. Miasto Jelenia Góra planuje ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra” - w ramach dotacji z NFOŚiGW, Programu priorytetowego nr 2.9 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 11 | Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych MECHANIK w Jeleniej Górze | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | tak (patrz kolumna 24) | Energetyka |  | 09/2017 | 27-07-2018 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 | 3042421.03 | 2077347.75 | 0 | 965073.28 | 0 | 0 | nie | 30-07-2015 | 31-12-2019 | Realizacja została zakończona. | Brak uwag | Brak uwag | Brak uwag
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 12 | Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | nie | Energetyka |  |  |  | Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego | 780374.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | nie | 01-2017 | 12-2018 | Realizacja została zakończona. | Brak uwag | Brak uwag | Brak uwag
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 13 | Uchwała Nr XXXVI/188/17 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Niemcza na pokrycie kosztów przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji. | nie | samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Energetyka | nie | nie dotyczy | nie dotyczy | Budżet JST | 38500 | 0 | 0 | 38500 | 0 | 0 | NIE |  |  | Brak uwag | Brak uwag | Brak uwag | Udzielane są dotacje do przedsiewzięć proekologicznych polegających na wymianie nieekologicznych instalacji grzewczych. W 2021 r. udzielono wsparcia w formie dotacji z budżetu gminy 22 mieszkańcom. Dodatkowo Gmina Niemcza jest członkiem Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, które prowadzi punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze".
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 14 | Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2 | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | nie | Energetyka |  | 05/2018 |  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 5090505.6 | 0 | 0 | 2289475.8 | 0 | 2289475.8 | nie | 21-09-2018 | 28-02-2019 | Realizacja została zakończona w 2019 r. | Brak uwag | Miasto Jelenia Góra pozyskało 50 % środków na realizację niniejszego przedsięwzięcia od WFOŚiGW jako pożyczkę, która będzie spłacana. Środki wykazane w kolumnie 20 stanowią wkład mieszkańców. | Brak uwag
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 15 | Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2 | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | nie | Energetyka |  | 05/2018 |  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1134979.43 | 0 | 0 | 507475.81 | 0 | 507475.81 | nie | 21-09-2018 | 28-02-2019 | Realizacja została zakończona w 2019 r. | Brak uwag | Miasto Jelenia Góra pozyskało 50 % środków na realizację niniejszego przedsięwzięcia od WFOŚiGW jako pożyczkę, która będzie spłacana. Środki wykazane w kolumnie 20 stanowią wkład mieszkańców. | Brak uwag
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 16 | Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra Edycja II - zadanie 1 | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | nie | Energetyka |  | 03/2020 |  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 2015229.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711809.63 | nie | 01-01-2019 | 30-09-2020 | Realizacja została zakończona w 2020 r. | Brak uwag | Brak uwag | Brak uwag
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 17 | "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice” - Edycja III zadanie 1 | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | tak (patrz kolumna 24) | Energetyka |  | 12/2020 |  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 398872.46 | 0 | 0 | 147574.49 | 0 | 147574.49 | tak | 01-01-2019 | 15-06-2021 | Realizacja została zakończona w 2021 r. | Brak uwag | Brak uwag | Brak uwag
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 18 | "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra” - Edycja III zadanie 1 | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | tak (patrz kolumna 24) | Energetyka |  | 12/2020 |  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1598888.61 | 0 | 0 | 568599.73 | 0 | 568599.73 | tak | 01-01-2019 | 31-07-2021 | Realizacja została zakończona w 2021 r. | Brak uwag | Brak uwag | Brak uwag
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 19 | Projekt” Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Świeradów-Zdrój”. Zmiana sposobu ogrzewania -wymiana pieców. | nie | samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Energetyka |  |  | nd | budżet JST |  | nd | [5 empty] | 28.07.2016 r. |  | Projekt jest realizowany od 2016 r. ze środków budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój. Trwa jego kontynuacja w roku 2022. | Obszar – środowisko | W roku 2021 przeznaczone zostało 180000 zł z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 20 | Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna | nie | samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Energetyka |  |  | 02.04.2020 r. |  | 3970326.06 | 2699831.8 | 0 | 1 270 494,26 | 0 | 0 | tak | 31.05.2019 r. | 31.05.2022 r. | Nabory dla Grantobiorców zostały zakończone, trwa rozliczanie grantów i projektu. | brak uwag | brak uwag | Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Leśna
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 21 | Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)/Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej | nie | samorządowa | W trakcie realizacji | tak | Energetyka | tak |  | 30.04.2020 Aneks nr 1 podpisany 16.03.2021, Aneks nr 2 podpisany 01.10.2021 | budżet UE/budżet JST | 6556498.72 | 4511184.1 | 0 | 0 | 0 | 2045314.62 | TAK | 01.01.2016 | 30.06.2022 | Przedłużenie realizacji projektu z uwagi na zwiększenie środków dla projektu o kwotę 751 863,98 PLN.
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 22 | Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)/Gmina Kłodzko | nie | samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Energetyka |  |  | 2020-04-02 | budżet UE/Budżet JST | 8688960.92 | 4508110.23 |  | 4180850.69 |  |  | tak | 2016-01-01 | 2022-09-30 | w trakcie realizacji |  | kwoty zmienione w opraciu o ankesy do umowy | projekt partnerski
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 23 | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok i Polanica-Zdrój | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | tak | Energetyka | tak |  | 2021-09-30 | RPO + budżet Gminy | 683260.34 |  |  | 148766.45 |  |  |  | 05-11-2020 | 30-09-2021
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 24 | Na mocy porozumienia z WFOŚiGW we Wrocławiu Gmina Kudowa-Zdrój przyjęła 7 wniosków o dofinansowanie w Programie „Czyste Powietrze”. | nie | rządowa | W trakcie realizacji | nie | Energetyka | tak | porozumienie z dnia 19.05.2021r. Z WFOŚIGW | [9 empty] | 10-07-2019 | do nadal |  |  |  | Gmina Kudowa-Zdrój wypełniła tabelę w oparciu o posiadane (jedyne częściowo) dane. Gmina jako realizator porozumienia z WFOŚiGW świadczy pomoc dla mieszkańców w ramach punktu konsultacyjnego. Gmina nie otrzymuje informacji o przyznanych dotacjach, ich wysokości oraz terminach realizacji i zakończenia projektu.
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 25 | Projekt nr RPDS.03.03.04-02-0006/19 ZIT AW w ramach Osi Priorytetowej nr 3 "Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW RPO WD 2014-2020 "Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców." | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | tak (patrz kolumna 24) | Energetyka |  |  | 2020-02-17 |  | 1060216.41 | 868496.95 |  | 170697.88 |  |  | tak | 2019-06-21 | 2021-06-30 | 17.02.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu, 30.06.2021 r. realizacja projektu została zakończona |  | wartość projektu ogółem w poz. 15 jest o 21021,58 zł większa niż to wynika z sumy poz. 16 i 18. Jest to wartość robót dodatowych, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu i nie są ujęte w umowie o dofinansowanie projektu.
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 26 | Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania – wymiana pieców | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | nie | Energetyka |  |  | 2020-02-17 |  | 466949.22 |  | 185468.24 |  | 281480.98 |  | nie | 13.04.2019 r. | 29.09.2020 r. |  |  | Miasto Jedlina-Zdrój pozyskała środki na realizację niniejszego przedsięwzięcia od WFOŚiGW jako pożyczkę, która będzie spłacana. Środki wykazane w kolumnie 19 stanowią wkład mieszkańców.
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 27 | Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania – wymiana pieców | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | nie | Energetyka |  |  | 2021-06-14 |  | 979000 |  | 300000 |  | 679000 |  | nie | 2020-01-01 | 2021-09-30 |  |  | Miasto Jedlina-Zdrój pozyskała środki na realizację niniejszego przedsięwzięcia od WFOŚiGW jako pożyczkę, która będzie spłacana. Środki wykazane w kolumnie 19 stanowią wkład mieszkańców.
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 28 | Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry |  | samorządowa | Realizacja zakończona | tak (patrz kolumna 24) | Energetyka |  | - |  | Budżet Miasta Jelenia Góra | 1361354.72 | 0 | 0 | 1361354.72 | 0 | 0 | tak | 07-01-2021 | 31-12-2021 | Zadanie zostało zrealizowane w 2021 r. | Brak uwag | Zadanie zrealizowane zostało w całości ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra. | Brak uwag
Note on T83: Curyło Agnieszka: 8.610.000,00

## Arkusz1 (hidden)
kultura
zdrowie
sport
edukacja
energetyka
B+R
ICT
szkolnictwo wyższe
środowisko
rewitalizacja
transport/ drogi
transport/koleje
transport/miejski
transport/ środlądowy
transport/ morski
transport/lotniczy
inne
rządowa
samorządowa
rządowa/samorządowa

## roboczy
listy rozwijane
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 21
Zmiana nazwy | Strona | Status Projektu | Zmiana statusu | Obszar | Złożony wniosek o dofinansowanie | Zmiana danych finansowych
tak (patrz kolumna 27) | rządowa | W trakcie realizacji | tak (patrz kolumna 24) | Badania i Rozwój | tak | tak
nie | samorządowa | Planowany do realizacji | nie | Edukacja | nie | nie
| rządowa / samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
|  | Realizacja zakończona |  | ICT
|  | inny (patrz kolumna 23) |  | Kultura i Dziedzictwo Narodowe
Rewitalizacja
Sport
Środowisko
Transport / drogi
Transport / koleje
Transport / lotniczy
Transport / miejski
Transport / morski
Transport / śródlądowy
Zdrowie
inny (patrz kolumna 25)