## IZ RPO_KT
Przed rozpoczęciem wypełniania tabeli należy uważnie przeczytać instrukcję.
Instrukcja wypełniania tabeli:
Proszę nie scalać komórek oraz nie zmieniać układu i formatowania komórek w tabeli; uwagi wykraczające poza standardową zawartość komórki proszę umieszczać odpowiednio w kolumnach 23 - 26.
Kolumna | Komentarz
1 - 5 | w przypadku dopisywania nowych projektów do istniejących przedsięwzięć proszę skopiować liczbę porządkową (kolumna 1), nazwę województwa (kolumna 2) i nazwę przedsięwzięcia (kolumna 3) - proszę nie scalać komórek
6 | proszę o wybranie z listy rozwijanej; jeżeli "tak" prośba o komentarz w kolumnie 27
7 | proszę o wybranie strony z listy rozwijanej
8 | aktualny status projektu (proszę wybrać z listy rozwijanej):
rezygnacja z realizacji - oznacza, że projekt nie będzie realizowany do 2023 r. gdyż beneficjent wycofał się z jego realizacji
planowany do realizacji - oznacza, że planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie lub wniosek o dof. został już złożony (ale nie podpisano umowy), przy czym projekt planuje się zrealizować do 2023 r.
w trakcie realizacji - została podpisana umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia (bądź jego części)
realizacja zakończona - oznacza że realizacja umowy została zakończona, a w przypadku środków UE zatwierdzony został wniosek o płatność
inne - w przypadku innego statusu projektu proszę o umieszczenie komentarza w kolumnie 24
9 | proszę o wybranie z listy rozwijanej; jeżeli "tak" prośba o komentarz w kolumnie 24
10 | proszę o wybranie obszaru z listy rozwijanej; w razie wybrania opcji "inny" lub chęci uszczegółowienia obszaru proszę o umieszczenie komentarza w kolumnie 25
11 | proszę o wybranie z listy rozwijanej; należy wypełnić tylko w przypadku wyboru statusu projektu jako "planowany do realizacji"
12 | należy wypełnić tylko w przypadku wyboru statusu projektu jako "planowany do realizacji" ; w przypadku projektów w odniesieniu do których został już złożony wniosek o dofinansowanie należy wpisać faktyczny termin
13 | należy wypełnić tylko w przypadku wyboru statusu projektu jako "w trakcie realizacji"
14 | należy wypełnić tylko w przypadku wyboru statusu projektu jako "planowany do realizacji"podając najbardziej realne źródło finansowania, zidentyfikowane na podstawie obecnie obowiązujących dokumentów (program, SZOOP, posiadane środki na współfinansowanie), niezależnie od informacji obecnie znajdującej się w KT
15 - 20 | w przypadku podpisanej umowy należy wpisać wartość faktyczną; co do zasady wartość w kolumnie 15 powinna stanowić sumę pól w kolumnach 16 - 20, jeżeli jest to niemożliwe prośba o komentarz w kolumnie 26; proszę o wpisywanie jedynie wartości liczbowych.
w przypadku przedsięwzięć ze statusem planowany do realizacji proszę o podanie kwoty szacunkowej
21 | proszę o wybranie z listy rozwijanej; tak - jeżeli zmieniano wartości w polach 15 -20; nie - jeżeli wartości w polach 15-20 nie uległy zmianie.
22 - 23 | należy wypełnić zarówno w odniesieniu do projektów mających status "w trakcie realizacji", jak i "planowany do realizacji"
W razie pytań dotyczących wypełnienia tabeli prośba o kontakt z panem Michałem Nowakiem pod nr 22 273 85 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
l.p. | województwo | nazwa przedsięwzięcia | l.p. | nazwa projektu | czy nazwa przedsięwzięcia lub projektu uległa zmianie w roku 2020? | strona | aktualny status projektu (na dzień 31.12.2020) | czy w trakcie roku 2020 status projektu uległ zmianie? | obszar | czy został złożony wniosek o dofinansowanie? | planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie (miesiąc/rok) | data podpisania umowy o dofinansowanie (dd-mm-rrrr) | realne źródło finansowania | wartość projektu ogółem (w PLN) | wkład UE w podpisanej umowie (w PLN) | budżet państwa w podpisanej umowie (w PLN) | budżet JST w podpisanej umowie (w PLN) | środki prywatne w podpisanej umowie (w PLN) | inne środki w podpisanej umowie (w PLN) | czy w trakcie roku 2020 informacje finansowe uległy zmianie? | data rozpoczęcia realizacji projektu (dd-mm-rrrr) | data zakończenia realizacji projektu (dd-mm-rrrr) | uwagi do statusu projektu | uwagi do obszaru projektu | uwagi do danych finansowych | uwagi dodatkowe
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 1 | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap III A | nie | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Transport / miejski |  |  | 27-12-2017 UoD 26-09-2019 - Aneks nr 1 do UoD |  | 268815635.4 | 96740853 |  | 155285282.4 | 16789500 | 100333824.42 | tak | 04-09-2015 | 30-06-2023 |  |  | Dane finansowe w oparciu o podpisany aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie. Suma kolumn 16-20 nie jest zgodna z wartościami prezentowanymi w kolumnie 15. Przedmiotowe wynika z faktu, iż w HRP wykazywane są również środki EBI (które w HRP nie sumują się na wartość całkowitą a wykazywane są jedynie poglądowo). Jako środki prywatne wykazano środki podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków (MPWiK). | Zadanie 1 dotyczące budowy trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu zostało zakończone. Zadanie 2 dotyczące budowy trasy tramwajowej od ul. Władysława Jagiełły do skrzyżowania z ul. Milenijną we Wrocławiu zostało podzielone na dwa etapy. Dla I etapu, podetapu IA trwają prace zgodnie z przedłożonym przez wykonawcę harmonogramem. 31.01.2020 ogłoszono natomiast nabór na Etap I podetap IB oraz Etap II.
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 2 | Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia | nie | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Transport / miejski |  |  | 27-12-2017 UoD 16-01-2020 - Aneks nr 1 do UoD |  | 368922850.46 | 109756098 |  | 230628901.46 | 28537851 | 156635521.39 | tak | 23-05-2016 | 30-06-2023 |  |  | Dane finansowe w oparciu o podpisany aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie. Suma kolumn 16-20 nie jest zgodna z wartościami prezentowanymi w kolumnie 15. Przedmiotowe wynika z faktu, iż w HRP wykazywane są również środki EBI (które w HRP nie sumują się na wartość całkowitą a wykazywane są jedynie poglądowo). Jako środki prywatne wykazano środki podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków (MPWiK). | Zakończone zostały działania zmierzające do uzyskania ZRiD. Dnia 21.08.2019 roku Beneficjent uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności. Zadanie podzielono na 21 części. Dla większości z nich wybrano już wykonawców i podpisano z nimi umowy. Roboty budowlane rozpoczęto dnia 06.09.2019 roku.
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 3 | Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania - Etap IA | nie | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Transport / miejski | tak | 12/2016 | 28-06-2017 |  | 250578675 | 159000000 |  |  | 91578675 |  | nie | 21-05-2016 | 31-12-2019 |  |  | Spółka rozpoczęła procedurę wprowadzenia Aneksu do UoD w związku z zakończoną realizacją projektu oraz decyzją o zwiększeniu dofinansowania do 85% z rezerw Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w wyniku czego zmianie ulegną: 1). Całkowita wartość projektu: 250.678.996,50 PLN 2). Dofinansowanie: 172.770.575 PLN
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 4 | Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice- budowa multimodalnych centrów przesiadkowych | nie | samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Transport / miejski | tak |  | 28-06-2017 |  | 7624106 | 1500000 |  | 6124106 |  |  | nie | 12-12-2017 | 30-06-2020 | W ramach projektu opracowana została dokumentacja projektowa oraz zrealizowano pierwszy etap działań informacyjno-promocyjnych. W styczniu 2020 r. planuje się ogłoszenie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowalne oraz nadzór inwestorski (w ramach poprzednich postępowań oferty znacznie przekraczały środki, którymi dysponuje Zamawiający - RB lub nie została złożona żadna oferta - NI). Po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych zrealizowany zostanie kolejny etap działań informacyjno-promocyjnych. |  | Dane dotyczące wartości projektu wskazano na podstawie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie z dnia 7 lutego 2019 r. W trakcie realizacji zadania oraz w związku ze zmianą sytuacji na rynku robót budowalnych stwierdzono znaczny wzrost wartości zadania. Obecnie jego wartość szacowana jest łącznie na kwotę ok. 15 mln zł. Beneficjent zwrócił się do właściwego Ministra z wnioskiem o zwiększenie wartości dofinansowania zadania oraz przesunięcie terminu realizacji zadania do 30.06.2021 r. (zakończenie rzeczowe) do IP. | Gmina Siechnice zawnioskowała do IP o zmianę terminu zakończenia realizacji zadania do dnia 30.06.2021 r. (zakończenie rzeczowe). Zgodnie z wytyczną IP zmiana terminu zakończenia realizacji zadania zostanie wprowadzona po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych.
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 5 | Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania wraz z modernizacją stacji prostownikowych – Etap IB | nie | rządowa / samorządowa | inny (patrz kolumna 23) | nie | Transport / miejski | nie | niemożność wskazania planowanej daty (patrz opis w kolumnie 24) |  | POIiŚ / wkład własny Miasta | 73800000 | [6 empty] | Fiszka zgłoszeniowa dla projektów komplementarnych w ramach strategii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014-2020 - III kw. 2016 | Fiszka zgłoszeniowa dla projektów komplementarnych w ramach strategii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014-2020 - IV kw. 2019 | Projekt znajduje się na Liście rezerwowej propozycji projektów POIiŚ 2014 - 2020 ujętej w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do czasu, kiedy pojawi się możliwość, że przedmiotowy projekt znajdzie się w Wykazie projektów zidentyfikowanych na liście podstawowej POIiŚ, Spółka MPK nie podejmuje kolejnych kroków. |  | Wartość projektu - fiszka zgłoszeniowa dla projektów komplementarnych w ramach strategii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014-2020
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 6 | Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap III B (ul. Sucha, Jagodno) | tak (patrz kolumna 27) | rządowa / samorządowa | Planowany do realizacji | nie | Transport / miejski | nie | 12/2020 |  | POIiŚ, 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach | 80000000 | [6 empty] | 20-11-2018 | 30-12-2023 |  |  |  | W listopadzie 2018 r. została podpisana umowa na realizację etapu projektowania inwestycji dla Jagodna. Doprecyzowano nazwę projektu: Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap III B
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 7 | Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania - Etap II | nie | rządowa / samorządowa | inny (patrz kolumna 23) | nie | Transport / miejski | nie | niemożność wskazania planowanej daty (patrz opis w kolumnie 24) |  | POIiŚ / wkład własny Miasta | 359160000 | [6 empty] | Fiszka zgłoszeniowa dla projektów komplementarnych w ramach staregii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014-2020 - I kw. 2017 | Fiszka zgłoszeniowa dla projektów komplementarnych w ramach strategii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014-2020 - IV kw. 2020 | Projekt znajduje się na Liście rezerwowej propozycji projektów POIiŚ 2014 - 2020 ujętej w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do czasu, kiedy pojawi się możliwość, że przedmiotowy projekt znajdzie się w Wykazie projektów zidentyfikowanych na liście podstawowej POIiŚ, Spółka MPK nie podejmuje kolejnych kroków. |  | Wartość projektu - Fiszka zgłoszeniowa dla projektów komplementarnych w ramach strategii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014-2020
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 8 | Rozbudowa infrastruktury dla integracji komunikacji miejskiej i regionalnej we Wrocławiu - Obszar Hali Stulecia |  | rządowa / samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Transport / miejski
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 9 | Uruchomienie pierwszej linii kolejowo - tramwajowych przewozów aglomeracyjnych - linia tramwaju dwusystemowego |  | rządowa / samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Transport / miejski
1 | dolnośląskie | Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu | 10 | Modernizacja floty taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu pod względem redukcji emisji spalin | nie | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Transport / miejski | tak | 07/2017 | 19-12-2017 |  | 97388940 | 54016432.4 |  |  | 43372507.6 |  | tak | 03-08-2017 | 15-11-2019 |  |  | Spółka rozpoczęła produrę wprowadzenia Aneksu do UoD w związku z zakończoną realizacją projektu, w wyniku czego zmianie uległa całkowita wartość projektu: 97.376,691,60 PLN, wysokość dofinansowania została obniżona o 0,01 PLN
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 1 | Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Siechnice w rejonie ul. Reja, Norwida, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Siechnicach | nie | rządowa / samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Energetyka | nie
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 2 | Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Siechnice w rejonie ul. Czeremchowej, Kalinowej, i Prawocińskiej na terenie osiedla Prawocin w Siechnicach | nie | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Energetyka | tak | 12/2016 | 27-12-2017 | POIiŚ + wkład własny | 2251145.08 | 812486.72 | 1438658.36 |  |  |  | nie | 01-05-2018 | 31-12-2019 | W dn. 07.02.2019 r. zawarto aneks nr 1 do UoD, zmieniający termin zakończenia okresu kwalifikowalności z 31.12.2018 r na 31.12.2019 r. Został złożony wniosek do NFOŚiGW o wydłużenie okresu realizacji Projektu nr POIS.01.06.02-00-0010/16 oraz okresu kwalifikowalności wydatków do dnia 31.08.2020 r. ze względu na zawarcie Aneksu nr 2 z Wykonawcą, w którym termin zakończenia prac został przesunięty do 31.05.2020. | W związku z oszczędnosciami, o których mowa w kol. 26, beneficjent wystąpił do NFOŚiGW o zgodę na na sfinansowanie dodatkowego zakresu związanego z rozbudową sieci ciepłowniczej konsekwentnie wpisującego się w rozwój sieci ciepłowniczej w tym rejonie Siechnic. Planowane jest wybudowanie dodatkowego odcinka sieci DN 150 o długości około 300 mb, połączonego bezpośrednio z siecią ciepłowniczą, wybudowaną zgodnie z UoD. Planuje się, że realizacja zadania zakończy się w IV kwartale 2021 r. Zgoda NFOSiGW na włączenie do projektu dodatkowego zadania wymagałaby zatem wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków do 31.12.2021 r. | W trakcie realizacji projektu wystąpiła oszczędność w zakresie kosztów kwalifikowanych w wysokości 166 376,89 PLN netto. Całkowita wartość zakresu rzeczowego, którego dotyczy UoD, wynosi, zgodnie z aneksem nr 2 do umowy z wykonawcą 1 659 322,36 PLN netto
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 3 | Budowa sieci ciepłowniczych w rejonie ul. Storczykowej i Fiołkowej w Świętej Katarzynie | nie | rządowa / samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Energetyka | nie
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 4 | Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Siechnice w rejonie ulic Żeromskiego i Głównej w Świętej Katarzynie | nie | rządowa / samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Energetyka | nie
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 5 | Budowa sieci ciepłowniczych od ulicy Bierutowskiej w kierunku osiedla Zakrzów we Wrocławiu | nie | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Energetyka | tak | 12/2016 | 27-12-2017 | POIiŚ + wkład własny | 11224576.68 | 3822131.93 | 7402444.75 |  |  |  | nie | 01-05-2018 | 31-12-2020 | W dn. 03.06.2019 r. zawarto aneks nr 1 do UoD, zmieniający zał. Nr 3, 4, 7 (aktualnie nr 5), zał. Nr 16 a,b, c (aktualnie nr 6); główna zmiana polegała na wprowadzeniu dodatkowych zadań/kontraktów (było 3, jest 6). Został złożony wniosek do NFOŚiGW w zakresie uzyskania zgody na zmiany wartości poszczególnych etapów realizacji projektu w stosunku do określonych w załączniku nr 3 do Umowy, jednak bez zmiany końcowej daty okresu kwalifikowalności wydatków. Wpłynęły na to: nieujawnione kolizje w trakcie realizacji robót, które spowodowały korekty trasy pierwotnej, co wymusiło konieczność wykonania projektów zamiennych i uzyskanie zamiennych pozwoleń na budowę. Dodatkowo na zmianę terminów wpłynęły przedłużające się postępowania przetargowe w trybie ustawy pzp. Zmiany te mogą wpłynąć na korektę wskaźnika produktu, lecz nie wpłyną na zmianę wskaźników rezultatu. | Do 31.12.2019 r. wybudowano: w ramach zadania nr 1 - 2095,44 m sieci iepłowniczej, w ramach zadania nr 2 - 148,58 m (100% realizacji zadania)
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 6 | Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2 × Dn 500-2 × Dn40 mm o długości ok. 1000 mb wzdłuż ul. Kamieńskiego | nie | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Energetyka | tak | 12/2016 | 05-12-2017 |  | 5667225 | 1889010 |  |  | 3778215 |  | nie | 05-06-2018 | 31-12-2019 |  |  |  | Rzeczowa realizacja inwestycji została zakończona. Wszystkie zaplanowane roboty zostały wykonanane w pełnym zakresie. Realizacja finansowa inwestycji w toku. Planowane wydłużenie okresu realizacji projektu/kwalifikowalności wydatków do 31.03.2020 r.
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 7 | Budowa sieci ciepłowniczej 2 × Dn 200/150/125/100/80 w rejonie ulic Jaracza, Damrota, Młodnickiego i Bacha |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 8 | Wykonanie sieci ciepłowniczej magistralnej 2 × Dn 200/150 mm o długości ok. 950 mb w rejonie ul. Kamieńskiego we Wrocławiu |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka | tak | 2017 | [14 empty] | Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych spółki w zmienionym zakresie rzeczowym.
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 9 | Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2 × Dn 200-2 × Dn65 mm o długości ok. 2100 mb w rejonie ulic Kiełczowskiej, Litewskiej i Żmudzkiej we Wrocławiu |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 10 | Likwidacja węzła grupowego przy ul. Słubickiej 20 we Wrocławiu |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 11 | Likwidacja węzła grupowego przy ul. Sudeckiej 119a we Wrocławiu |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 12 | Przebudowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Parnickiego o średnicy 2 × Dn 500 i 2 × Dn 50 od komory K-IV/13 do komory KIV/15 we Wrocławiu. Budowa sieci ciepłowniczej 2 × Dn 250 od ul. Żmigrodzkiej w kierunku ul. Kminkowej (obr. Lipa Piotrowska) |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 13 | Przebudowa sieci magistralnej wzdłuż ul. Traugutta od budynku przy ul. Krawieckiej 1 do komory K-Ia/11/7 o średnicy 2 × Dn 400 mm i długości ok. 530 mb |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 14 | Przebudowa wraz z przełożeniem istniejącej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na zabytkowym moście Pomorskim Południowym pod dnem rzeki Odry we Wrocławiu |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 15 | Budowa sieci ciepłowniczej do nowego osiedla Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) Stabłowice |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 16 | Przyłączanie nowych – istniejących obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej do sieci ciepłowniczej w roku 2016 |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych spółki w zmienionym zakresie rzeczowym (natomiast spółka co roku przyłącza nowych odbiorców, dlatego ostatnim razem został wpisany status: zrealizowane),
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 17 | Przyłączanie nowych – istniejących obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej do sieci ciepłowniczej w latach 2017‒2018 |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych spółki w zmienionym zakresie rzeczowym ( natomiast spółka co roku przyłącza nowych odbiorców, dlatego ostatnim razem został wpisany status: zrealizowane).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 18 | Budowa sieci ciepłowniczej do nowo powstających osiedli w rejonie Jagodno I etap od ul. Świeradowskiej do ul. Brzozowej |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 19 | Budowa sieci ciepłowniczej do osiedla Jagodno II etap od ul. Brzozowej do osiedla Cztery Pory Roku przy ul. Vivaldiego we Wrocławiu |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 20 | Budowa sieci ciepłowniczej DN-250 do nowo budowanego osiedla w dzielnicy Psie Pole przy ul. Zielnej „Osiedle Rycerskie” |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 21 | Przyłączanie nowych – nowo budowanych obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej do sieci ciepłowniczej w roku 2016 |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych spółki w zmienionym zakresie rzeczowym ( natomiast spółka co roku przyłącza nowych odbiorców, dlatego ostatnim razem został wpisany status: zrealizowane).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 22 | Przyłączanie nowych – nowo budowanych obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej do sieci ciepłowniczej w latach 2017‒2018 |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych spółki w zmienionym zakresie rzeczowym ( natomiast spółka co roku przyłącza nowych odbiorców, dlatego ostatnim razem został wpisany status: zrealizowane).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 23 | Projekt Wrocław ul. Złotostocka ‒ modernizacja systemu cieplnego w obrębie miasta Wrocław polegająca na zastąpieniu dwóch źródeł lokalnych wytwarzania ciepła i przyłączeniu budynków do sieci cieplnej miasta Wrocław |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 24 | Budowa sieci ciepłowniczej 2xdn250 od ul. Żmigrodzkiej w kierunku ul. Kminkowej (obr. Lipa Piotrowska) |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 25 | Zasilanie z sieci ciepłowniczej obiektów os. Olimpia Port, Volvo w rejonie ul. Mydlanej |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 26 | Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej o średnicy 2 × Dn 600/800 od komory K-IV/13/19 przy ul. Paprotnej, do komory K-IV/13 przy ul. Parnickiego, tj. do punktu włączenia w IV magistralę Karłowicką |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka | nie | [15 empty] | Zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania (nie złożono wniosku o dofinansowanie).
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 27 | Wsparcie działań w zakresie efektywności energetycznej – budowa przyłączy ciepłowniczych wraz z rozbudową istniejących pięciu węzłów cieplnych o funkcję chłodu w celu efektywnego wykorzystania ciepła sieciowego w okresie letnim | nie | samorządowa | Rezygnacja z realizacji | nie | Energetyka
2 | dolnośląskie | Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi | 28 | Przyłączenie odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie | nie | rządowa / samorządowa | Planowany do realizacji | nie | Energetyka | tak | 07/2019 |  | POIiŚ + wkład własny | 5782820.4 | 2019585.98 | 3762961.42 |  |  |  |  | 31-03-2020 | 31-12-2022 | Projekt POIS.01.05.00-00-0024/19 został oceniony pozytywnie pod względem kryteriów formalnych i skierowany do oceny merytorycznej I i II stopnia. | Projekt polega na przyłączeniu nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych w rejonie ul. Osiedlowej, Paderewskiego, Hallera, Kalinowej i Piastów Śląskich w Siechnicach, oraz ul. Głównej w Świętej Katarzynie. Odbiorcy zostaną przyłączeni do systemu ciepłowniczego, który będzie zaopatrywany w ciepło systemowe z Nowej Elektrociepłowni Czechnica wyposażonej w blok gazowo parowy (paliwo podstawowe – gaz).
3 | dolnośląskie | Wsparcie rozwoju kolei aglomeracyjnej – komponent zgłoszony w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze WrOF | 1 | Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą we Wrocławiu | tak (patrz kolumna 27) | rządowa | W trakcie realizacji | tak (patrz kolumna 24) | Transport / koleje | tak |  | 23-05-2018 | UE + wkład własny | 46272996.56 | 34829352.54 | 6146356.33 |  |  |  | nie | 23-05-2018 | 28-02-2021 | Datę rozpoczęcia realizacji projektu przyjęto jako datę podpisania UoD. Ze względu na późniejszy termin podpisania umowy zmienił się termin zakończenia realizacji projektu (kol. 23) |  | Z uwagi na oferty przewyższające kwoty przewidziane w UoD Inwestor pozyskał brakujące środki i stąd wartość projektu jest większa od wartości w UoD | Aktualny tytuł projektu: Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Długą we Wrocławiu oraz niezbędną infrastrukturą
3 | dolnośląskie | Wsparcie rozwoju kolei aglomeracyjnej – komponent zgłoszony w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze WrOF | 2 | Rehabilitacja odcinka linii kolejowej nr 274 celem przywrócenia przewozów pasażerskich do stacji Wrocław Świebodzki |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Transport / koleje | nie | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | [7 empty] | nie dotyczy | nie dotyczy |  |  |  | Dworzec Świebodzki jest ujęty w aktualnie prowadzonym zadaniu "Wstępne Studium Wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego". W ramach zadania zostanie rozpatrzona potrzeba włączenia Dworca do stałej eksploatacji.
4 | dolnośląskie | Obwodnica Wałbrzycha |  | Budowa Obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 30 |  | samorządowa | W trakcie realizacji |  | Transport / drogi | tak | nd | 14-09-2019 | nd | 397480381.71 | 296792459.33 | 46521652.65 | 54166269.73 |  |  |  | 01-01-2014 | 31-12-2021
5 | dolnośląskie | Budowa łączników aglomeracyjnych między drogą ekspresową S3 a Aglomeracją Wałbrzyską oraz Jeleniogórską wraz z dokończeniem południowej obwodnicy Jeleniej Góry |  | nd |  | rządowa / samorządowa |  |  | Transport / drogi
6 | dolnośląskie | Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego | 1 | Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu | tak (patrz kolumna 27) | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Transport / drogi |  |  |  |  | 234326422.25 | [5 empty] | tak | 09-2017 | 12-2022 |  |  |  | Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków POIiŚ. Niezależnie od tego faktu inwestycja jest realizowana. 29.09.2017 ogłoszono postępowanie przetargowe i taką datę wpisano jako datę rozpoczęcia realizacji projektu. Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 20.02.2018r. W dn. 26.09.2018 podpisano umowę z wykonawcą. Umowa na kwotę 234 326 422,25 zł, w tym (po aneksie z dnia 17.01.2020) zakres Gminy: 220 992 965,25 zł i MPWiK: 13 333 457 zł. W kwocie budżetu są również wykupy gruntów. Zgodnie z aktualnym harmonogramem prac zakończenie projektu planowane jest do końca 2022. Doprecyzowano nazwę projektu.
6 | dolnośląskie | Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego | 2 | Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 | nie | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Transport / drogi |  |  | 05-04-2017 |  | 380996141.75 | 233390021.24 |  | 135043212.81 | 12562907.7 |  | tak | 06-05-2015 | 31-03-2023 |  |  | Dane finansowe w oparciu o procedowany aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie. Jako środki prywatne wykazano środki podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków (MPWiK). | Zadanie 1, składające się z następujących etapów: "Etap I. Budowa Alei Stabłowickiej od ul. Granicznej do ul. Osienieckiej wraz z częścią skrzyżowania typu rondo. Etap II. Część I. Budowa Osi Inkubacji od ul. Sredzkiej do ul. Ratyńskiej. Etap II część II. Budowa Osi Inkubacji od ul. Ratyńskiej do ul. Piołunowej wraz z przekroczeniem rzeki Bystrzycy. Etap II część III. Budowa Osi Inkubacji od ul. Piołunowej do ul. Osienieckiej wraz ze skrzyżowaniem." zostało zakończone rzeczowo i finansowo oraz rozliczone. Dla zadania 2 w dniu 27.12.2019 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych, polegających na: a) budowie odcinka alei Stabłowickiej, łączącego węzeł na skrzyżowaniu alei Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i ulicy Zbigniewa Brzezińskiego z ulicą Kosmonautów b) rozbudowie ul. Kosmonautów na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Jeżowską do połączenia z istniejącym dwujezdniowym przekrojem tej ulicy, w rejonie skrzyżowania z aleją Architektów c) budowie odcinka drogi gminnej 2KDL i pętli autobusowej po południowej stronie ulicy Kosmonautów (odcinek pozaprojektowy).
7 | dolnośląskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice |  | Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF | nie | samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Transport / koleje |  | 03/2018 | 27-09-2018 |  | 102437557.15 | 70687141.23 |  |  | 31750415.92 |  | tak | 18-07-2017 | 30-06-2021 |  | Zostaly uwzględnione w projekcie roboty dodatkowe polegajace na zabudowie dwóch urządzeń srk zabezpieczajacych przejazdy oraz modernizacja dwóch obiektów inżynieryjnych. | 19.08.2019 r. IZ RPO WD wyraziła zgodę na zwiększenie dofinansowania związane z koniecznością wykonania robót dodatkowych. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 83 161 342,61 PLN (suma wartości wkładu UE i Środków prywatnych) | Po uzyskaniu zgody Zarządu z dnia 05.06.2019 r. realizacja projektu została wydłużona do 30,06.2021r.
8 | dolnośląskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Jaworzyna Śląska – Świdnica Miasto |  | nd |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Transport / koleje | nd | [10 empty] | nd | nd
9 | dolnośląskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra - Zgorzelec |  | Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra - Zgorzelec wraz z łącznicą kolejową linia nr 778 | nie | samorządowa | Rezygnacja z realizacji | tak (patrz kolumna 24) | Transport / koleje | [10 empty] | nie |  |  | Zarząd PKP PLK S.A. po zapoznaniu się z sytuacją dotyczącą braku możliwości finansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra –Zgorzelec wraz z łącznicą kolejową nr 778" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 podjął decyzję o zakończeniu prac na projekcie.
10 | dolnośląskie | Rewitalizacja linii kolejowej nr 286 na odcinku Wałbrzych – Jedlina Zdrój – Głuszyca – Nowa Ruda – Kłodzko |  | nd |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Transport / koleje | nd | [10 empty] | nd | nd |  |  |  | W przypadku pozyskania finansowania planowany jest do realizacji szlak Ścinawka Średnia - Kłodzko Główne oraz stacja Kłodzko Główne. Aktualnie realizowane jest zadanie dotyczące przebudowy stacji Ścinawka Średnia.
11 | dolnośląskie | Polish EMC laboratories Network (EMC - LabNet) |  | Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet) | nie | rządowa / samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Badania i Rozwój | tak |  | 31-07-2018 | UE + środki własne Wnioskodawcy | 61111888.9 | 40000000 |  |  | 21111888.9 |  | nie | 01-08-2018 | 31-12-2021
12 | dolnośląskie | CLARIN – Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna |  | CLARIN – Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna | nie | rządowa / samorządowa | Planowany do realizacji | tak (patrz kolumna 24) | Badania i Rozwój | tak |  |  | UE + środki własne Wnioskodawcy | 136098860.13 | 105066667 |  |  | 31032193.13 |  | nie | 01-01-2020 | 31-12-2023 | Politechnika Wrocławska złożyła w ramach konkursu POIR działanie 4.2 wniosek o dofinansowanie, który został pozytywnie zaopiniowany i zakwalifikowany do dofinansowania. Uczelnia jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. |  | Na środki prywatne składają się: wkład własny niepieniężny i wkład własny pieniężny Politechniki Wrocławskiej, konsorcjantów i podmiotów gospodarczych. | Politechnika Wrocławska jest Liderem projektu
13 | dolnośląskie | International Centre for Excellence in Manufacturing Technologies and Applications, ICEMTA |  | International Centre for Excellence in Manufacturing Technologies and Applications (ICEMTA) Międzynarodowe Centrum Doskonałości Technologii Wytwarzania i ich Aplikacji | nie | samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Badania i Rozwój | tak |  | 28-09-2018 | UE + środki własne Wnioskodawcy | 21022140 | 16068053.89 |  |  | 4954086.11 |  | nie | 09-04-2018 | 28-02-2020
14 | dolnośląskie | Kompleks GEO-3EM to trzy inwestycje połączone wspólną ideą ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA |  | Kompleks GEO-3EM - ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | nie | Badania i Rozwój | tak |  | 31-05-2017 | UE + środki własne Wnioskodawcy | 102550343.23 | 69998892.68 |  |  | 32551450.55 |  | nie | 02-03-2016 | 03-12-2018
15 | dolnośląskie | Centrum Technologii Nanofotonicznych, komponent projektu pn. "Współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy" |  | Centrum Technologii Nanofotonicznych | nie | samorządowa | Planowany do realizacji | nie | Badania i Rozwój | nie |  |  | UE + środki własne Wnioskodawcy | 32000000 | 22720000 |  |  | 9280000 |  | nie
16 | dolnośląskie | Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu |  | nd |  | samorządowa | W trakcie realizacji |  | Badania i Rozwój | tak | nd | 06-12-2018 | nd | 102205000 | 69999103.29 | 2625438.44 | 0 | 29580458.27 | 0 | nie | 31-10-2018 | 30-11-2022 | nd | nd | nd | nd
17 | dolnośląskie | Utworzenie i rozwój "Centrum kompetencji naturalnych surowców strategicznych". Adaptacja istniejącej infrastruktury badawczej oraz doposażenia w aparaturę specjalistyczną |  | nd |  | samorządowa | Planowany do realizacji |  | Badania i Rozwój | nie | 03/2020 |  | program, posiadane środki na współfinansowanie | [7 empty] | 02-01-2021 | 31-12-2022
18 | dolnośląskie | Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej |  | nd | nie | samorządowa | Planowany do realizacji | nie | Zdrowie | nie | 2020 | - | Środki dostępne w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027 | 350000000 | 335000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | nie | 27-03-2017 | 31-12-2023 | brak | brak | wpisano kwoty szacunkowe | brak
19 | dolnośląskie | Ponadregionalne Centrum Zaawansowanych badań Biologicznych (PCZBB) |  | nd | nd | nd | Rezygnacja z realizacji | nd | Badania i Rozwój | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | Strony odstąpiły od uzgodnienia projektu w ramach KT. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w opinii niezależnych recenzentów przedmiotowy projekt nie spełnia warunków związanych z proponowanym schematem finansowania, który powinien zagwarantować, że przedsięwzięcie będzie finansowane w schemacie pomocy publicznej. Biorąc powyższe pod uwagę Strona Rządowa zarekomendowała odstąpienie od uzgadniania przedmiotowego projektu w ramach Kontraktu Terytorialnego.
20 | dolnośląskie | Dolnośląskie Centrum Innowacyjnej Medycyny Sercowo-Naczyniowej |  | nd |  | samorządowa | inny (patrz kolumna 23) |  | Zdrowie | [13 empty] | W 2019 r. Beneficjent poinformował o zawieszeniu realizacji przedsięwzięcia ze względu na brak możliwość jego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Obecnie trwają rozmowy z innymi uczelniami, w celu wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia. Rozważana jest także możliwość dofinansowania w nadchodzącej perspektywie 2021-2027.
21 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 1 | Renowacja Hali Spacerowej i Muszli Koncertowej w Szczawnie-Zdroju |  | samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Kultura i Dziedzictwo Narodowe | [16 empty] | Gmina Szczawno-Zdrój nie przystąpiła do realizacji projektu pn. "Renowacja Hali Sportowej i Muszli Koncertowej w Szczawnie Zdroju" w ramach VIII osi priorytetowejOchrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury POIiŚ z uwagi na brak wystarczających środków na pokrycie wkładu krajowego. Znaczący zakres finansowy zadania stanowią prace przy obiekcie Hali Sportowej, której właścicielem jest "Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" S. A. - Spółka podległa Zarządowi Województwa. Gmina nie ma możliwości wspomagania Spółki w zakresie finansowania prac przy obiekcie. Niniejsze zadanie będzie mogło być realizowane w ramach perspektywy finansowej UE 2021-2027 w przypadku udzielenia pomocy finansowej na częściowe pokrycie wkładu krajowego ze środków Województwa Dolnośląskiego. Ponadto istnieje możliwość samodzielnej realizacji zadania w przypadku nieodpłatnego przekazania Gminie obiektu Hali Sportowej.
21 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 2 | Odbudowa budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie | nie | rządowa / samorządowa | Realizacja zakończona | nie | Kultura i Dziedzictwo Narodowe | tak | Nie dotyczy | 21-12-2017 | UE + JST | 32040763.34 | 14125036.97 | 0 | 17915726.37 | 0 | 0 | tak | 02-02-2016 | 20-11-2019 |  |  | Kwoty zmienione na podstawie aneksów do umowy
21 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 3 | Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II | nie | samorządowa | inny (patrz kolumna 23) | nie | Kultura i Dziedzictwo Narodowe | nie | 2021 |  | Środki w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 | 17500000 |  |  |  |  | 17500000 | nie | 01-01-2021 | 2022-12-31
21 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 4 | Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury | tak (patrz kolumna 27) | samorządowa | Planowany do realizacji | nie | Kultura i Dziedzictwo Narodowe | nie | 05/2020 |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | 15361300 | 1293421.46 | 0 | 14067878.54 | 0 | 0 | tak | 04-2020 | 12-2022 | Projekt ma status planowany do realizacji. Podpisana została umowa dotycząca przygotowania projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Właściwy wniosek zostanie złożony do 29.05.2020 r. | Brak uwag | Projekt ma status planowany do realizacji. Podpisana została umowa dotycząca przygotowania projektu w trybie pozakonkursowym w rama Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w której podana została wartość projektu, Właściwy wniosek zostanie złożony do 29.05.2020 r. | W lipcu 2019 r. zaktualizowana została fiszka projektowa do Kontraktu Terytorialnego, w której zmieniono nazwę zadania na "Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo- parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury".
21 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 5 | Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia |  | rządowa / samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Kultura i Dziedzictwo Narodowe | tak |  | 21-12-2017 | Budżet UE/Budzet JST | 16015349.82 | 10960843.15 |  | 4788618 |  | 265888.67 |  | 30-03-2017 | ND | Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z dniem 19.01.2019 r., ze względu na opóźnienia w realizacji wynikające z braku możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej. W toku 5 postępowań przetargowych, wszystkie oferty, które zostały złożone, znacząco przekraczały budżet projektu. |  |  | Projekt został zmieniony na formułę partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie obecnie trwa tura dialogu konkurencyjnego.
21 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 6 | Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze | nie | samorządowa | inny (patrz kolumna 23) | nie | Kultura i Dziedzictwo Narodowe | nie | 2021 |  | Środki w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 | 9940000 |  |  |  |  | 9940000 | nie | 01-01-2021 | 2022-12-31
21 | dolnośląskie | Wsparcie obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego | 7 | Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną |  | samorządowa | Planowany do realizacji |  | Kultura i Dziedzictwo Narodowe | tak |  |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 + środki własne wnioskodawcy | 16143750 | 10500000 |  |  | 5643750 |  |  | 02.01.2020 r. | 14-06-2023
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 1 | Projekt nr RPDS.03.04.04-02-0008/16-00 ZIT AW w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”, Poddziałanie nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AW” RPO WD 2014-2020 pn.: „Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój”. | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | nie | Energetyka |  |  |  |  | 1967047.57 | 1645018.84 |  | 322028.73 |  |  | nie | 26-05-2017 | 08-06-2018
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 2 | Projekt nr RPDS.03.03.04-02-0025/16-00 ZIT AW w ramach Osi Priorytetowej nr 3 "Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”, Poddziałanie nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AW” RPO WD 2014-2020 pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z instalacją fotowoltaiczną, - Termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego”. | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | nie | Energetyka |  |  |  |  | 1284334.82 | 1050157.48 |  | 234177.34 |  |  | nie | 16-03-2016 | 12-10-2018
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 3 | Projekt "Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców." | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | nie | Energetyka |  |  |  |  | 982708.14 |  | 457207.48 |  | 525500.66 |  | nie | 12-06-2017 | 18-12-2018
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 4 | Termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | tak (patrz kolumna 24) | Energetyka |  | 10/2016 | 29-09-2017 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 | 602315.5 | 313930.2 | 0 | 288385.3 | 0 | 0 | nie | 10-10-2016 | 30-11-2018 | W sierpniu 2019 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. | Ze względu na efekty projektu, należy podkreślić iż jego realizacja wiąże się także z obszarami: 1) Środowisko - po jego realizacje ulegnie poprawie stan środowiska naturalnego 2) Zdrowie - poprawa stanu zdrowia mieszkańców Miasta i odwiedzających. | Dane finansowe zostały przyjęte zgodnie z rzeczywiście poniesionymi wydatkami wykazanymi w zatwierdzonym wniosku o płatność końcową. | Brak uwag
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 5 | Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej | nie | samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Energetyka |  | 08/2017 | 21-06-2018 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 | 36599215.83 | 24335231.7 | 0 | 6616005.56 | 0 | 5647978.57 | tak | 04-07-2014 | 30-10-2020 | Brak uwag | Ze względu na efekty projektu, należy podkreślić iż jego realizacja wiąże się także z obszarami: 1) Środowisko - po jego realizacje ulegnie poprawie stan środowiska naturalnego 2) Zdrowie - poprawa stanu zdrowia mieszkańców Miasta i odwiedzających. | Projekt jest realizowany w partnerstwie, dlatego w kolumnie "inne środki w podpisanej umowe ujęto wkład partnerów w realizację przedsięwzięcia, tj.: 1) Kwotę 2 832 591,26 zł obejmującą wydatki Karkonoskiego Parku Narodowego 2) Kwotę 2 815 387,30 obejmującą wydatki Gminy Stara Kamienica. W kolumnach 16 oraz 18 zostały ujęte środki Miasta Jeleniej Góry. | Brak uwag
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 6 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra | nie | samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Energetyka |  | 12/2016 | 17-11-2017 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 | 3369054.43 | 2813219.08 | 0 | 555835.35 | 0 | 0 | tak | 30-12-2015 | 30-08-2018 | Brak uwag | Brak uwag | Brak uwag | Brak uwag
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 7 | Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I | nie | samorządowa | W trakcie realizacji |  | Energetyka |  | 12/2016 | 17-11-2017 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 | 15324306.82 | 10774034.71 | 0 | 4550272.11 | 0 | 0 | tak | 14-12-2015 | 30-08-2019 | Brak uwag | Brak uwag | Brak uwag | Brak uwag
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 8 | Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1 | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | tak (patrz kolumna 24) | Energetyka |  | 08/2017 | 25-01-2018 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 3016969.46 | 0 | 0 | 1508484.73 | 0 | 1508484.73 | tak | 01-07-2017 | 26-02-2019 | Realizacja została zakończona w 2019 r. | Brak uwag | Miasto Jelenia Góra pozyskało 50 % środków na realizację niniejszego przedsięwzięcia od WFOŚiGW jako pożyczkę, która będzie spłacana. Środki wykazane w kolumnie 20 stanowią wkład mieszkańców. | Brak uwag
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 9 | Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1 | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | tak (patrz kolumna 24) | Energetyka |  | 08/2017 | 25-012018 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 852636.54 | 0 | 0 | 426318.27 | 0 | 426318.27 | tak | 01-07-2017 | 26-02-2019 | Realizacja została zakończona w 2019 r. | Brak uwag | Miasto Jelenia Góra pozyskało 50 % środków na realizację niniejszego przedsięwzięcia od WFOŚiGW jako pożyczkę, która będzie spłacana. Środki wykazane w kolumnie 20 stanowią wkład mieszkańców. | Brak uwag
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 10 | Opracowanie projektów robót geologicznych wraz z analizą uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych w Jeleniej Górze ze źródeł przy ul. Cieplickiej i ul. Dolnośląskiej | nie | samorządowa | Planowany do realizacji | nie | Energetyka | nie | 09/2020 |  | Narodowy Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska | 23763866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie | 01-06-2021 | 30-06-2023 | Złożony w 2017 r. wniosek o przyznanie dotacji z NFGWiOŚ został oceniony negatywnie. Miasto planuje składanie wniosku w kolejnych naborach. | Brak uwag | Ze względu na status przedsięwzięca "planowany do realizacji" w kolumnie nr 15 podano kwotę szacunkową . | Brak uwag
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 11 | Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych MECHANIK w Jeleniej Górze | nie | samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Energetyka |  | 09/2017 | 27-07-2018 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 | 3042421.03 | 2077347.75 | 0 | 965073.28 | 0 | 0 | tak | 30-07-2015 | 31-12-2019 | Brak uwag | Brak uwag | Brak uwag | Brak uwag
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 12 | Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra | nie | samorządowa | w trakcie realizacji | tak (patrz kolumna 24) | Energetyka |  |  |  | Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego | 780374.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | nie | 01-2017 | 12-2018 | Realizacja została zakończona w 2019 r. | Brak uwag | Brak uwag | Brak uwag
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 13 | Uchwała Nr XXXVI/188/17 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Niemcza na pokrycie kosztów przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji. |  | samorządowa | W trakcie realizacji |  | Energetyka | nie | nie dotyczy |  | Budżet JST | 20000
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 14 | Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2 | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | tak (patrz kolumna 24) | Energetyka |  | 05/2018 | 21-09-2018 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 4578951.6 | 0 | 0 | 2289475.8 | 0 | 2289475.8 | tak | 21-09-2018 | 28-02-2019 | Realizacja została zakończona w 2019 r. | Brak uwag | Miasto Jelenia Góra pozyskało 50 % środków na realizację niniejszego przedsięwzięcia od WFOŚiGW jako pożyczkę, która będzie spłacana. Środki wykazane w kolumnie 20 stanowią wkład mieszkańców. | Brak uwag
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 15 | Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2 | nie | samorządowa | Realizacja zakończona | tak (patrz kolumna 24) | Energetyka |  | 05/2018 | 21-09-2018 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1014951.62 | 0 | 0 | 507475.81 | 0 | 507475.81 | tak | 21-09-2018 | 28-02-2019 | Realizacja została zakończona w 2019 r. | Brak uwag | Miasto Jelenia Góra pozyskało 50 % środków na realizację niniejszego przedsięwzięcia od WFOŚiGW jako pożyczkę, która będzie spłacana. Środki wykazane w kolumnie 20 stanowią wkład mieszkańców. | Brak uwag
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 16 | Projekt” Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Świeradów-Zdrój”. Zmiana sposobu ogrzewania -wymiana pieców. | nie | samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Energetyka | [11 empty] | 28.07.2016 r. |  | Projekt w 2019 r. został zrealizowany ze środków budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój. Trwa jego kontynuacja w roku 2020. | Obszar – środowisko | W roku 2019 przeznaczone zostało 128.056.06 zł z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 17 | Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna | nie | samorządowa | W trakcie realizacji | nie | Energetyka | tak | 25.04.2019 r. | 02.04.2020 r. | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2.651. 017,00 | 2.249.859,90 |  | 401.157,10 |  |  | nie | 31.05.2019 r. | 31.12.2021 r. |  |  |  | Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Leśna.
23 | dolnośląskie | Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku | 18 | Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój) |  | samorządowa | Planowany do realizacji |  | Energetyka | tak |  |  | budżet UE/budżet JST | 5460707.32 | [8 empty] | w trakcie przygotowywania umowy o dofinansowanie

## Arkusz1 (hidden)
kultura
zdrowie
sport
edukacja
energetyka
B+R
ICT
szkolnictwo wyższe
środowisko
rewitalizacja
transport/ drogi
transport/koleje
transport/miejski
transport/ środlądowy
transport/ morski
transport/lotniczy
inne
rządowa
samorządowa
rządowa/samorządowa

## roboczy
listy rozwijane
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 21
Zmiana nazwy | Strona | Status Projektu | Zmiana statusu | Obszar | Złożony wniosek o dofinansowanie | Zmiana danych finansowych
tak (patrz kolumna 27) | rządowa | W trakcie realizacji | tak (patrz kolumna 24) | Badania i Rozwój | tak | tak
nie | samorządowa | Planowany do realizacji | nie | Edukacja | nie | nie
| rządowa / samorządowa | Rezygnacja z realizacji |  | Energetyka
|  | Realizacja zakończona |  | ICT
|  | inny (patrz kolumna 23) |  | Kultura i Dziedzictwo Narodowe
Rewitalizacja
Sport
Środowisko
Transport / drogi
Transport / koleje
Transport / lotniczy
Transport / miejski
Transport / morski
Transport / śródlądowy
Zdrowie
inny (patrz kolumna 25)