2004

### RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁANIA NA ROK

ZPORR

- PROGRAM

II

- PRIORYTET

2.3

- DZIAŁANIE

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

- INSTUTUCJA WDRAŻAJĄCA

U ZPORR

- PODSTAWA PRAWNA

- PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA ( w zł)

| Działanie | Typy projektów przewidziane do realizacji | Roczna alokacja finansowa na realizację projektów typu a i b |  |  | Tryb wyboru projektów do realizacji w ramach Działania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EFS | BUDŻET PAŃSTWA | ŚRODKI PRYWAT-NE |  |
| Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa |  | 4.933.965,30 | 1.644.655,10 | 131.567,22 |  |
| A) Projekty własne IW | ____________________ | _____ | __________ | __________ | _____________ |
| B) Projekty składane w odpowiedzi na konkurs | 1. Szkolenia i kursy mające na celu nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych związanych z nowym zawodem. 2. Pośrednictwo pracy na terytorium RP. 3. Informacja zawodowa. 4. Usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych, w tym indywidualne plany działań polegające na udzieleniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia osobom zagrożonym utratą pracy w sektorze rolnym. 5. Subsydiowanie zatrudnienia*. | 4.933.965,30 | 1.644.655,10 | 131.567,22 | tryb konkursowy |

* projekty, które przewidują formę wsparcia w postaci subsydiowania zatrudnienia w nowym miejscu pracy, będą mogły być składane do IW po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy regulującego zasady udzielania pomocy publicznej w tym zakresie

UZASADNIENIE DOTYCZĄCE:

- Wyboru przewidzianych do realizacji form wsparcia

- Wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację Działania

- Uszczegółowienia kryteriów zawartych w Uzupełnieniu Programu ZPORR

W celu wyposażenia rolników, domowników (z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne)  oraz innych osób zatrudnionych w rolnictwie chcących podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej w umiejętności umożliwiające zdobycie nowego zatrudnienia i wykonywania nowego zawodu w związku z procesem restrukturyzacji dolnośląskiego rolnictwa,    w ramach działania 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa - wybrane zostały wszystkie dopuszczone w Uzupełnieniu ZPORR formy wsparcia ( wymienione w pkt 6 – typy projektów przewidzianych do realizacji).

Ze względu na wielość dolnośląskich gospodarstw rolnych, a zarazem duże ich rozdrobienie oraz występującą w nich nadwyżkę siły roboczej, rozpoczęcie procesu restrukturyzacji polskiego, w tym dolnośląskiego rolnictwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej spowoduje upadek gospodarstw rolnych, które nie podołają wzmożonej presji konkurencyjnej, związanej ze wzrostem wymogów dotyczących bezpieczeństwa, jakości żywności oraz warunków produkcji, natomiast proces likwidacji gospodarstw rolnych będzie się wiązał ze stopniowym odchodzeniem ludzi z rolnictwa. Dlatego też w celu zapobiegnięcia wzrostowi stopy bezrobocia – która w lipcu 2004r. w województwie dolnośląskim wyniosła 22,9 % - należy podjąć stosowne formy wsparcia dla osób zaprzestających prowadzenia gospodarstw rolnych (głównie małych gospodarstw rolnych i tych z obszarów dotkniętych zjawiskiem „bezrobocia popegeerowskiego”). W szczególności chodzi o stworzenie warunków do aktywności zawodowej ludności wiejskiej poza rolnictwem (preferowane przemieszczanie zasobów ludzkich do sektora usług) poprzez wyposażenie w

umiejętności umożliwiające zatrudnienie i pracę w nowych zawodach osób zmuszonych do zmiany  profilu zawodowego w wyniku procesu restrukturyzacji dolnośląskiego sektora rolnego oraz zapewnienie powszechnej dostępności do usług doradztwa zawodowego dla osób zaprzestających prowadzenia działalności rolniczej.

Dzięki takiej formie wsparcia, jak informacja zawodowa potencjalni beneficjenci ostateczni – rolnicy, domownicy (z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne) oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej – będą mieli

dostęp do wszelkich informacji związanych z możliwością ewentualnej reorientacji zawodowej. Kolejno skorzystanie z usług doradczych umożliwi określenie

specyficznych, indywidualnych predyspozycji do wykonywania konkretnego zawodu przez beneficjenta ostatecznego oraz wskaże mu rodzaj szkolenia, które będzie adekwatne do specyfiki przyszłego zawodu, a przede wszystkim umożliwi jego wykonywanie. Następnie samo uczestnictwo w szkoleniach i kursach wyposaży beneficjentów ostatecznych w konkretne umiejętności i kwalifikacje zawodowe, bez których niemożliwym byłoby wykonywanie nowego zawodu. Ponadto udział w takich szkoleniach i kursach przyczyni się do osiągnięcia tzw. „miękkich” rezultatów projektu (zwiększenie zdolności komunikacyjnych i motywacji do poszukiwania pracy oraz podniesienie samooceny itp.). Dzięki pośrednictwu pracy wszystkie nabyte dotychczas kwalifikacje i umiejętności zawodowe będą mogły zostać wykorzystane, jeśli tylko realizacja tej formy wsparcia zakończy się pomyślnie – znalezieniem pracy dla beneficjentów ostatecznych.

Oprócz szeroko pojętych usług związanych z przekwalifikowaniem zawodowym osób odchodzących z rolnictwa, niezwykle ważnym jest tworzenie nowych miejsc pracy między innymi dla tych właśnie osób. Wydaje się być to szczególnie istotne biorąc pod uwagę fakt, że stopa zatrudnienia dla województwa na rok 2002 (40,3 %) jest niższa o prawie 12 punktów procentowych od poziomu tego wskaźnika dla Unii Europejskiej (52,1 %) i odbiega znacznie od ustalonego przesz Komisję Europejską, wskaźnika na rok 2005 (66,75 %). Dodatkowo w Polsce i w regionie dolnośląskim dał się zauważyć spadek aktywności ekonomicznej ludności, przede wszystkim z uwagi na znaczy ubytek miejsc pracy. Uwzględniając specyficzną sytuację na dolnośląskim rynku pracy, szczególnie w aspekcie trudności pozyskania zatrudnienia, należy zatem umożliwić realizację projektów z zakresu subsydiowania zatrudnienia, które to ułatwi przekwalifikowanym już rolnikom podjęcie pracy w nowym zawodzie dzięki wsparciu finansowemu, jakie otrzyma potencjalny pracodawca na wynagrodzenie tych pracowników.

Przewidziane do realizacji typy projektów będą miały pozytywny wpływ na sytuację na regionalnym rynku pracy poprzez dostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób, które odeszły z rolnictwa do potrzeb tego rynku pracy, natomiast dzięki subsydiowaniu zatrudnienia istnieje szansa, że potrzeby rynku pracy, takie między innymi jak nowe miejsca pracy, będą sukcesywnie się pojawiać.

Ponadto działanie 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” będzie ściśle powiązane z następującymi działaniami ZPORR:

- 3.1 „Obszary wiejskie”,

- 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”,

- 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”

Województwo dolnośląskie zajmuje obszar 19 948 km2 (6,4 % powierzchni całego kraju), zaś ogólna liczba ludności na 2002 rok wynosiła 2 904,7 tys. mieszkańców (7,7 % ludności Polski). Województwo znajduje się na trzecim miejscu w kraju pod względem liczby mieszkańców na km2 ( za śląskim i małopolskim). W 2002 r. z ogólnej powierzchni województwa 57,26 % przypadało na użytki rolne. Udział użytków rolnych w regionie dolnośląskim przewyższa średnią dla krajów Unii Europejskiej, wynoszącą 40,9 % ogólnej powierzchni.

W województwie dolnośląskim obserwuje się nadmiernie „obciążony” sektor pierwszy w porównaniu ze strukturą gospodarczą krajów Unii Europejskiej (Sektor pierwszy: rolnictwo,

hodowla, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo – kraje Unii Europejskiej 2,04 %, kraje kandydujące 4,10 %, Polska 3,16 %, a województwo dolnośląskie 2,73 %).

Gospodarstwa rolne sektora prywatnego w 2002 roku posiadały w użytkowaniu prawie 942,3 tys. ha użytków rolnych, tj. 90,7 % ogólnej powierzchni użytków rolnych, natomiast gospodarstwa rolne sektora publicznego użytkowały 97,2 tys. ha, tj. 9,3 % ogólnej powierzchni użytków rolnych.

Średnia wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego w województwie w 2002 roku wynosiła 13,1 ha, podczas gdy przeciętnie w kraju o 5 ha mniej (8,1 ha), zaś w krajach Unii Europejskiej o 5

ha więcej (18,4 ha). Świadczy to o rozdrobnieniu dolnośląskich gospodarstw rolnych, co wpływa na niekorzystną strukturę agrarną województwa.

Na 882 582 ogólnej liczby osób pracujących w końcu roku 2002, w sektorze rolnym

pracowało 76 920 (8,72 %), natomiast w krajach Unii Europejskiej jest to 4,3 %. W strukturze osób pracujących w województwie dolnośląskim, największy odsetek osób pracujących w

rolnictwie znajduje się w powiecie strzelińskim (9,0 %), wrocławskim (7,3 %), górowskim (7,2 %), milickim (6,8 %), wałbrzyskim (6,3%). Dodatkowym problemem dolnośląskiego rolnictwa,

obok niekorzystnej struktury agrarnej gospodarstw rolnych, jest niekorzystna struktura społeczna, wyrażająca się w znacznej nadwyżce siły roboczej, której dowodem są powyższe dane.

Ponadto na Dolnym Śląsku udział rolnictwa w tworzeniu wartości dodanej brutto jest wyższy niż w Unii Europejskiej (2,12 %) i wynosi 2,73 % (dane z 2001 roku). Różni się to od „unijnego wzorca struktury gospodarczej”, który charakteryzuje się niższym udziałem sektora pierwszego w tworzeniu wartości dodanej brutto.

Realizacja planowanych typów projektów wpłynie na zwiększenie zatrudnienia poza rolnictwem, w tym także na terenach wiejskich, zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców regionu, ograniczenie rozmiarów bezrobocia, zwiększenie dostępności usług w zakresie doradztwa zawodowego.

W realizację Planu na 2004 r. zaangażowanych zostanie 6.710.187,62 zł.

Kwota ta stanowi (zgodnie z wytycznymi MGPiPS zawartymi w piśmie z dn. 31.03.2004r (DRR/3248w/2004) 23.37% alokacji funduszy strukturalnych na lata 2004-2006 dla województwa dolnośląskiego dla Działania 2.3 podanych w Uzupełnieniu ZPORR i jest powiększona o 25% udział środków z budżetu państwa i szacunkową kwotę środków prywatnych.

Alokacja z funduszy strukturalnych na lata 2004 -2006 – 4.408.149 EURO

Średni kurs EURO z dn. 16.04.2004r. zgodnie z wytycznymi MGPiPS  – 4,7894

4.408.149 EURO x 4,7894 = 21.112.388,82 zł

21.112.389 zł x 23,37% = 4.933.965,30 z

4.933.965,30 zł (75% z EFS) + 1.644.655,10 zł (25% z budżetu państwa) + 131.567,22 (środków prywatnych) = 6.710.187,62 zł.

Kryteria wyboru projektów zgodne z U ZPORR.

- SPOSOBY PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW:

Na wszystkie typy projektów wymienione w punkcie 6 Ramowego Planu Realizacji Działania zostanie ogłoszony w II dekadzie października 2004r. jeden konkurs zamknięty. Wnioski od beneficjentów będą składane od dnia ogłoszenia konkursu do dnia zamknięcia konkursu (termin planowany w II dekadzie listopada). Na proces rozpatrywania wniosku o dofinansowanie projektu składa się weryfikacja formalna , która będzie przeprowadzana przez IW w ciągu 10 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu oraz ocena merytoryczna dokonywana przez Komisję Oceny Projektów najpóźniej w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty zamknięcia konkursu. Miejscem składania i rozpatrywania wniosków będzie Wydział ds. EFS w DWUP w Wałbrzychu. Informacja o możliwościach składania wniosków w ramach działania 2.3 ZPORR będzie podana na stronach internetowych UMWD we Wrocławiu, DWUP w Wałbrzychu oraz w prasie regionalnej.

- HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW 
dla projektów składanych DO Instytucji Wdrażającej

| #### Nazwa Działania | #### Terminy konkursów #### w danym roku | Terminy posiedzeń KOP*w danym roku | #### metody informownia o konkursie |
| --- | --- | --- | --- |
| Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa | Otwarcie konkursu: II dekada października 2004 Zamknięcie konkursu: II dekada listopada 2004 | KOP będzie obradowała w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia zamknięcia konkursu podanego w dokumentacji konkursowej | Informacja o konkursie zostanie zamieszczona na stronach internetowych: - UMWD we Wrocławiu: www.zporr.dolnyslask.pl - DWUP w Wałbrzychu: www.dwup.pl oraz w prasie regionalnej. |

* obligatoryjne przy konkursach otwartych

    - Harmonogram płatności dla Działania w podziale na lata 
(z uwzględnieniem zaakceptowanego montażu finansowego)

| Źródło finansowania | r. | r. | r. | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| Środki EFS | 986.793,06 | 2.786.239,23 | 1.160.933,01 | 4.933.965,30 |
| Budżet państwa | 328.931,02 | 928.746,41 | 386.977,67 | 1.644.655,10 |
| Środki prywatne | 0 | 65.783,61 | 65.783,61 | 131.567,22 |
| RAZEM | 1.315.724,08 | 3.780.769,25 | 1.613.694,29 | 6.710.187,62 |

- Harmonogram płatności dla Działania-roczny

(z uwzględnieniem zaakceptowanego montażu finansowego)

| Źródło finansowania |  |  |  |  | 2004 r. |  |  |  |  |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Środki EFS | _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 986.793,06 | 986.793,06 |
| Budżet państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 328.931,02 | 328.931,02 |
| Środki prywatne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.315.724,08 | 1.315.724,08 |

RPRD na 2004 r. opracowany został na podstawie następujących dokumentów:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 ( Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1745),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. z 2004r., Nr 200, poz.2051),

- Strategia Rozwoju województwa dolnośląskiego, Wrocław, grudzień 2000 r.

- Uchwała Nr XIX/256/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2004r.                   w sprawie Zintegrowanego Programu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004 – 2006.

- Analiza społeczno – ekonomiczna województwa dolnośląskiego, Wrocław 2003r.

- Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, stanowisko, telefon, fax, e-mail):

  - Wojciech Bobecki, Kierownik Wydziału ds. EFS , 074 8407353, wrwuwa@praca.gov.pl

  - Katarzyna Kiek, Kierownik Oddziału ZPORR, 074 8407 356, wrwuzpor@praca.gov.pl

Wałbrzych,   4.10.2004r.					………………………………..

(podpis)

Projekty typu A  są to projekty własne przygotowywane przez Instytucję Wdrażającą.

Projekty typu B są to projekty składane do Instytucji Wdrażającej w odpowiedzi na konkurs.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników przez rolnika rozumie się osobę fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz (samoistny albo zależny) gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby, które przeznaczyły grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

Pod pojęciem domownika na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r.  o ubezpieczeniu społecznym  rolników rozumie się osobę bliską rolnikowi, która:

- ukończyła 16 lat,

- pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym  lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

- stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Inne osoby zatrudnione w rolnictwie to osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy u osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność rolniczą (definicja zgodna z U ZPORR).

należy podać osobę do kontaktu w kwestiach ewentualnych pytań/korekt