Warszawa, 6    sierpnia 2004 r.

MINISTERSTWO

GOSPODARKI, PRACY

DEPARTAMENT WDRAŻANIA PROGRAMÓW ROZWOJU REGIONALNEGO

# DRR-I-9513- 5581-RA/04

Wg rozdzielnika

W związku z licznymi pytaniami pragnę przekazać oficjalną wykładnię Instytucji Zarządzającej dotyczącą niektórych zagadnień związanych z  kwalifikowalnością wydatków w ramach ZPORR.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Wdrażania Programów

Rozwoju Regionalnego

Anna Siejda

#### W załączeniu: odpowiedzi na pytania przekazywane przez Urzędy Marszałkowskie

Do wiadomości: Pan Dyr. Piotr Żuber

Załącznik

Pytanie 1. Procedura przetargowa w ramach zgłoszonego projektu rozpisana została w marcu 2004 r., a rozstrzygnięta w kwietniu 2004 r. W jaki sposób fakt ten odnieść do kwalifikowalności kosztów w ramach projektu. Czy w tej sytuacji możliwe jest rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu przed terminem podpisania umowy o dofinansowaniu projektu?  Czy koszty poniesione w związku z realizacją projektu przed terminem decyzji o przyznaniu środków z EFRR można będzie uznać za kwalifikowalne.

Odpowiedź. Nie ma przeszkód aby rozpocząć rzeczową realizację projektu w ramach ZPORR przed terminem podpisania umowy o dofinansowaniu. To oznacza także, że w rundzie aplikacyjnej do ZPORR mogą brać udział projekty, których realizacja jest już w toku, np. zostały już ogłoszone lub rozstrzygnięte przetargi na wybór wykonawcy. Należy jednak zaznaczyć, że za kwalifikowalne do współfinansowania z EFRR będą uznane tylko te wydatki, które zostały poniesione w zgodzie z ustaleniami dotyczącymi początku okresu kwalifikowalności w ramach ZPORR.

Decyzja Rady Europejskiej w Kopenhadze stworzyła warunki do kwalifikowania wydatków do współfinansowania ze środków Funduszy Strukturalnych w Polsce od 1 stycznia 2004 r.

Odstępstwo od zasady ogólnej w odniesieniu do wydatków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przewidziano w przypadku:

- Kosztów ponoszonych w ramach realizacji projektów objętych ustawą Prawo zamówień publicznych. Koszty te kwalifikują się do wsparcia od dnia 2 marca 2004 r. (przy zachowaniu od dnia 2 marca 2004 r. wszystkich punktów artykułu 227) tj. od daty wejścia w życie ww. ustawy;

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 starej ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994r. nie stosowano ustawy do zamówień i konkursów, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6000 euro. Podobny zapis znalazł się w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych w art. 4 pkt 8. W związku z tym w przypadku zamówień, które ze względu na kwotę nie podlegały procedurom starej ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 przyjęto dzień 1 stycznia 2004 r. jako datę początku kwalifikowalności tego rodzaju kosztów.

Należy jednak podkreślić, że ustawa nie dopuszcza tzw. dzielenia zamówienia. To powoduje, że równowartość 6 tys. euro odnosi się do całego zaplanowanego w skali roku zamówienia, w ujęciu zbiorowym (stosownie do Wspólnego Słownika Zamówień, a więc do grupy dostaw, kategorii usług oraz pojedynczego zadania budowlanego obejmującego roboty dotyczące określonego obiektu). Ponadto należy zaznaczyć, że co prawda w przypadku zamówień o wartości poniżej 6 tys. euro nie ma konieczności stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych, ale istnieje wymóg postępowania zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz z regulacjami wewnętrznymi zamawiającego.

- Kosztów objętych pomocą publiczną (ogłoszenie rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków dla działań objętych pomocą publiczną powinno nastąpić najwcześniej po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską schematów pomocowych z zakresu pomocy publicznej)

Jedyny wyjątek dla kosztów w ramach działań objętych pomocą publiczną przewidziano w odniesieniu do kosztów prac przygotowawczych tj. przygotowania projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyzy, badania geologiczne), przygotowanie dokumentacji technicznej, przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko, prace projektantów, architektów, wykup niezabudowanych gruntów jeśli jest to nierozerwalnie związane z realizacją projektu  (maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu).W tym przypadku za kwalifikowalne uważa się również koszty poniesione przed datą oficjalnego ogłoszenia rozpoczęcia okresu kwalifikowalności (oczywiście przy uwzględnieniu innych warunków związanych z początkiem okresu kwalifikowalności tj. po 1 stycznia 2004 i zgodnie z nowym prawem zamówień publicznych).

### KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W RAMACH ZPORR

| ### Działanie ZPORR | ### Data początku kwalifikowalności |
| --- | --- |
| Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego | Od 1 stycznia 2004 r. z wyjątkiem kosztów ponoszonych w ramach realizacji projektów objętych ustawą Prawo zamówień publicznych. Koszty te kwalifikują się do wsparcia od dnia 2 marca 2004 r. tj. od daty wejścia w życie ww. ustawy, |
| # Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska | Od 1 stycznia 2004 r.: - z wyjątkiem kosztów ponoszonych w ramach realizacji projektów objętych ustawą Prawo zamówień publicznych. Koszty te kwalifikują się do wsparcia od dnia 2 marca 2004 r. tj. od daty wejścia w życie ww. ustawy - z wyjątkiem kosztów ponoszonych w ramach projektów z dziedziny ochrony powietrza i obszaru pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, dla których obowiązywać będą programy pomocy podlegające procedurze notyfikacji do Komisji Europejskiej. |
| Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna | Patrz początek okresu kwalifikowalności dla działania 1.1. |
| ## Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury | Od 1 stycznia 2004 r.: - z wyjątkiem kosztów ponoszonych w ramach realizacji projektów objętych ustawą Prawo zamówień publicznych. Koszty te kwalifikują się do wsparcia od dnia 2 marca 2004 r. tj. od daty wejścia w życie ww. ustawy - z wyjątkiem kosztów ponoszonych w ramach inwestycji infrastrukturalnych z zakresu turystyki, dla których obowiązywać będą programy pomocy podlegające procedurze notyfikacji do Komisji Europejskiej (przewidywany termin zakończenia procedury IV kwartał 2004 r.) - z wyjątkiem inwestycji promocyjnych – w tym wypadku początek kwalifikowalności będzie się liczył od daty wejścia w życie rozporządzenia MGiP w sprawie udzielania pomocy na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury |
| Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego | Patrz początek okresu kwalifikowalności dla działania 1.1. |
| Działanie 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach | Patrz początek okresu kwalifikowalności dla działania 1.1. |
| Działanie2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie | Początek okresu kwalifikowalności liczy się od dnia złożenia wniosku o finansowanie projektu do odpowiedniej jednostki zajmującej się przyjmowaniem i oceną formalną wniosku o finansowanie. |
| Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne | Patrz początek okresu kwalifikowalności dla działania 2.1. |
| Działanie 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa | Patrz początek okresu kwalifikowalności dla działania 2.1. Z wyjątkiem projektów polegających na subsydiowanym zatrudnieniu-w tym przypadku początek okresu kwalifikowalności będzie obowiązywał od daty wejścia w życie rozporządzenia MGiP w sprawie udzielania pomocy na zatrudnienie, a następnie zgodnie z zasadami opisanymi dla działania 2.1. |
| Działanie 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi | Patrz początek okresu kwalifikowalności dla działania 2.1. Z wyjątkiem projektów polegających na subsydiowanym zatrudnieniu-w tym przypadku początek okresu kwalifikowalności będzie obowiązywał od daty wejścia w życie rozporządzenia MGiP w sprawie udzielania pomocy na zatrudnienie, a następnie zgodnie z zasadami opisanymi dla działania 2.1. |
| Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości | Dla osób, które założyły działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach działania 2.5 ZPORR początek okresu kwalifikowalności liczy się od daty wejścia w życie rozporządzenia MGiP w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości, a następnie zgodnie zasadami opisanymi dla działania 2.1. Wsparcie udzielane osobom fizycznym zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą nie jest objęte zasadami pomocy publicznej- a więc w tym przypadku patrz początek okresu kwalifikowalności dla działania 2.1. |
| Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy | Patrz początek okresu kwalifikowalności dla działania 2.1. |
| Działanie 3.1. Obszary wiejskie | Od 1 stycznia 2004 r.: - z wyjątkiem kosztów ponoszonych w ramach realizacji projektów objętych ustawą Prawo zamówień publicznych. Koszty te kwalifikują się do wsparcia od dnia 2 marca 2004 r. tj. od daty wejścia w życie ww. ustawy - z wyjątkiem kosztów ponoszonych w ramach projektów z zakresu pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza i lokalnej infrastruktury turystycznej, dla których obowiązywać będą programy pomocy podlegające procedurze notyfikacji do Komisji Europejskiej. |
| Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji | Patrz początek okresu kwalifikowalności dla działania 3.1. |
| Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe | Od 1 stycznia 2004 r.: - z wyjątkiem kosztów ponoszonych w ramach realizacji projektów objętych ustawą Prawo zamówień publicznych. Koszty te kwalifikują się do wsparcia od dnia 2 marca 2004 r. tj. od daty wejścia w życie ww. ustawy, - z wyjątkiem kosztów ponoszonych w ramach projektów z dziedziny turystyki, dla których obowiązywać będą programy pomocy podlegające procedurze notyfikacji do Komisji Europejskiej. |
| Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa | Od daty wejścia w życie rozporządzenia MGiP w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach, a następnie zgodnie zasadami opisanymi dla działania 2.1. |
| Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna | Patrz początek okresu kwalifikowalności dla działania 1.1. |

Pytanie 2. W jaki sposób traktować kwestię kwalifikowalności kosztów tzw. przykanalików? W Uzupełnieniu ZPORR umieszczony został zapis, iż za koszt niekwalifikowalny uznaje się koszt przyłączenia do sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych indywidualnych użytkowników.

Odpowiedź W ramach działań 1.2, 3.1, 3.2, 3.3 ZPORR za wydatki niekwalifikowalne uznaje się podłączenie do sieci kanalizacyjnych i wodociągowych indywidualnych użytkowników. Za niekwalifikowalny do współfinansowania należy zatem uznać ten odcinek sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, który znajduje się w granicach nieruchomości gruntowej należącej do indywidualnego użytkownika i służy bezpośrednio jego podłączeniu do sieci głównej.

Pytanie 3. Jak należy kwalifikować koszty sporządzenia dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy jest ona wykonywana przez samego beneficjenta?

Odpowiedź Koszty sporządzenia dokumentacji projektowej kwalifikują się do współfinansowania niezależnie od tego czy beneficjent sam sporządził dokumentację, czy też zlecił jej wykonanie innemu podmiotowi.

W przypadku, gdy beneficjent sam sporządza dokumentację, musi wycenić swoją pracę/usługę jaką sam wykonał na rzecz projektu, natomiast w przypadku zlecenia tej usługi innemu podmiotowi, podstawą do złożenia wniosku o refundację jest opłacona faktura.

Pytanie 4. Czy w przypadku, gdy projekt polega na odbudowie i renowacji zabytkowego placu, a w celu realizacji projektu wskazana jest wycinka drzew, opłatę za taką wycinkę można uznać za koszt kwalifikowalny?

Odpowiedź. W przedstawionej sytuacji koszt, który powstanie w związku z poniesieniem opłaty za ww. wycinkę drzew można uznać za koszt kwalifikowalny.

Pytanie 5. Gmina jest objęta nadzorem archeologicznym. W przypadku budowy kanalizacji konieczny jest nadzór archeologiczny. Czy koszt tego nadzoru można zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych?

Odpowiedź W przypadku gdy, przy budowie kanalizacji konieczny jest nadzór archeologiczny, koszt tego nadzoru można zaliczyć do wydatków kwalifikowalnych.