RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁANIA NA ROK

2005

# ZPORR

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

- PROGRAM

II

- PRIORYTET

2.6

- DZIAŁANIE

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Rozwoju Regionalnego

Wydział Rozwoju Gospodarczego

- INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

U ZPORR

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego

- PODSTAWA PRAWNA

- PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA (W PLN)

| Działanie | Typy projektów przewidziane do realizacji | Roczna alokacja finansowa na realizację projektów typu a i b |  |  | Tryb wyboru projektów do realizacji w ramach Działania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EFS | BUDŻET PAŃSTWA | ŚRODKI PRYWATNE |  |
| 2.6 |  | 5 766 611,43 | 1 922 203,81 | 0 |  |
| A) Projekty własne IW | 1. Tworzenie lub rozwój RSI. 2. Tworzenie i rozwój sieci współpracy w zakresie innowacji, pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (na poziomie regionalnym i lokalnym), służącej transferowi know-how i technologii. 3. Tworzenie i rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie danych i tworzenie ich baz, z zakresu w szczególności działań edukacyjnych i innych przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji. | 2 306 644,57 | 768 881,52 | 0 |  |
| B) Projekty składane w odpowiedzi na konkurs | 1. Tworzenie lub rozwój RSI. 2. Tworzenie i rozwój sieci współpracy w zakresie innowacji, pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (na poziomie regionalnym i lokalnym), służącej transferowi know-how i technologii. 3. Tworzenie i rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie danych i tworzenie ich baz, z zakresu w szczególności działań edukacyjnych i innych przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji. 4. Staże, dla absolwentów szkół wyższych nie zarejestrowanych jako bezrobotni i pracowników sektora badawczo-rozwojowego, służące transferowi wiedzy i innowacji pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a przedsiębiorstwami, dla obopólnych korzyści. Projekty obejmują organizowanie staży i rozpowszechnianie informacji o możliwościach ich uzyskania. 5. Stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu. Kierunki te określa Regionalna Strategia Innowacyjna lub Strategia Rozwoju Województwa. | 3 459 966,86 | 1 153 322,29 | 0 | konkurs zamknięty |

- UZASADNIENIE DOTYCZĄCE:

  - Wyboru przewidzianych do realizacji form wsparcia

Podstawowe wskaźniki działalności badawczo-rozwojowej plasują województwo dolnośląskie z reguły na 4. – 6. miejscu wśród polskich regionów. Biorąc jednak pod uwagę 78% wkład województwa w tworzeniu PKB, region jest niedowartościowany pod względem aktywności B+R.

Jak wykazują badania przeprowadzone na potrzeby przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji Woj. Dolnośląskiego,  w ramach RIS należy  podjąć następujące działania:

- - wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego i rozwój nowych form organizacyjnych,

- - rozwój sieci kontaktów różnych partnerów działalności innowacyjnej — instytucji B+R, instytucji wspierających, MSP, dużych firm, samorządów i podmiotów publicznych,

- - budowa systemu gromadzenia i upowszechnienia informacji o badaniach i rozwiązaniach gotowych do komercjalizacji,

- - aktywacja i promocja przedsiębiorczości technologicznej w ramach instytucji B+R.

Kolejnym ze sposobów zwiększania poziomu innowacyjności regionu i nawiązania bliskich kontaktów pomiędzy nauką a przemysłem jest organizowanie staży dla absolwentów szkół wyższych i pracowników sektora B+R oraz pomoc finansowa dla doktorantów (stypendia dla najlepszych studentów kontynuujących naukę na studiach doktoranckich).

  - Wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację Działania

Procentowy udział województwa dolnośląskiego w ogólnej kwocie funduszy strukturalnych 2004-2006 przypadających na Działanie  wynosi 8,1% tzn. 3 607 059 EURO (3,607059 mln EURO).

Na realizację Działania 2.6 na rok 2005 zaangażowanych zostanie  33,38% alokacji funduszy strukturalnych na lata 2004-2006.

Kwota ta wynosi 1 204 036 EUR, tj. 5 766 611,43 PLN po kursie 4,7894

Kwota ta stanowi 75 % udziału w środkach publicznych dla Działania.

Na realizację Działania 2.6 zaangażowanych zostanie  401 345 EUR  środków z budżetu państwa, tj. 1 922 203,81 PLN po kursie 4,7894. Kwota ta stanowi  25 % udziału w środkach publicznych dla Działania.

  - Uszczegółowienia kryteriów zawartych w Uzupełnieniu Programu ZPORR

Wybór projektów zostanie dokonany zgodnie z kryteriami z UZPORR. Uszczegółowienie kryteriów szczegółowych:

W przypadku projektów związanych ze stypendiami, Projektodawcy będą odpowiedzialni za przygotowanie Regulaminu przyznawania stypendiów, rekrutację stypendystów, przekazywanie stypendiów, przechowywanie dokumentacji związanej z projektami stypendialnymi. Temat prac doktorskich musi być zgodny z założeniami RSI.

W przypadku staży, konieczne jest, aby odbywały się one w firmach, które należą do branż innowacyjnych określonych w projekcie Regionalnej Strategii Innowacji oraz zawartych w priorytetach w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

W związku z planowanym zatwierdzeniem przez Sejmik Województwa  dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego, za priorytetowe dla województwa zostaną uznane projekty zgodne z  RSI.

Nabór wniosków na projekty finansujące stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu będzie możliwy po przyjęciu Regionalnej Strategii Innowacji, jak również można oprzeć się na zapisach określających nauki przyczyniające się do rozwoju strategicznych obszarów regionu w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Informacja o możliwości składania wniosków dot. realizacji w/w projektów oraz kierunków naukowych zawartych w RSI zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.umwd.pl.

- SPOSOBY PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW

- Instytucja Wdrażająca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Wydział Rozwoju Gospodarczego, ogłasza konkursy zamknięte na opracowanie projektów wynikających z niniejszego Ramowego Planu Realizacji Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy - Wnioski od Beneficjentów w ramach konkursów można składać od dnia otwarcia konkursu; wcześniejsze zamknięcie konkursu jest dopuszczalne w przypadku wyczerpania środków. - Konkursy zostaną przeprowadzone w oparciu o dokumentację konkursową. - Ogłoszenia o konkursie i dokumentacja konkursowa zostanie zamieszczone, zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi konkursów, na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.zporr.dolnyslask.pl, www.umwd.pl. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona w prasie regionalnej ”Gazeta Wyborcza” – dodatek regionalny, „Słowo Polskie” a także na tablicach informacyjnych w siedzibie Instytucji Wdrażającej w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Dolnośląskiego, Wydział Rozwoju Gospodarczego przy ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14. Ponadto, będą organizowane spotkania z projektodawcami. Ponadto będą zamieszczane informacje przypominające o naborze projektów. - Niezbędne wzory dokumentów zostaną udostępnione Beneficjentom w Instytucji Wdrażającej w Wydziale Rozwoju Gospodarczego mieszczącym się w siedzibie urzędu przy ul. Wybrzeże Słowackiego, budynek 12-14, piętro III, pokój 308 i 303. - Projekty przyjmowane będą u Instytucji Wdrażającej w .Wydziale Rozwoju Gospodarczego przy ul. Wybrzeże Słowackiego, budynek 12-14, piętro III, pokój 303 w godz. od 9.00 do 15.00. - Projekty przyjmowane będą w formacie „wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006”. Obowiązuje dostarczenie wniosku w dwóch formach – papierowej i elektronicznej. - Do oceny merytorycznej zakwalifikowane zostaną wnioski spełniające wymogi rejestracyjne oraz pozytywnie ocenione pod względem spełnienia wymogów formalnych. - Oceny merytorycznej dokona Komisja Oceny Projektów powołana przez upoważnionego przedstawiciela Instytucji Wdrażającej w UMWD. Ocena zostaje przeprowadzona zgodnie z Regulaminem KOP. - Po dokonaniu oceny projektów, KOP przygotowuje listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania i rekomenduje ją upoważnionemu przedstawicielowi Instytucji Wdrażającej. - Po zaakceptowaniu przez upoważnionego przedstawiciela Instytucji Wdrażającej ostatecznej listy projektów Beneficjenci zostaną pisemnie poinformowani o: - przyjęciu wniosku do realizacji wraz proponowaną kwotą dotacji, lub - odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem w terminie 60 dni kalendarzowych od ostatecznej daty składania wniosków (w przypadku konkursów zamkniętych). - Upoważniony przedstawiciel Instytucji Wdrażającej podpisuje z Beneficjentami umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

Dane osoby do kontaktu w sprawie ewentualnych pytań/korekt RPRD:

Aldona Kanicka, St. Specjalista, tel. 0 71 / 374 90 98, fax 0 71/ 374 91 40, e-mail: aldona.kanicka@umwd.pl

ZAŁĄCZNIK nr I. HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW dla projektów składanych u INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ

| #### Nazwa Działania | #### Terminy konkursów w danym roku | Terminy posiedzeń KOP w danym roku | #### metody informownia o konkursie |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy | Konkurs nr 1/2.6/2005 Rozpoczęcie – luty 2005 Zakończenie – marzec 2005 Czas trwania konkursu: 21 dni roboczych Konkurs nr 2/2.6/2005 Rozpoczęcie - maj 2005 Zakończenie - czerwiec 2005 Czas trwania konkursu: 21 dni roboczych Konkurs nr 3/2.6/2005 Rozpoczęcie – wrzesień 2005 Zakończenie – październik 2005 Czas trwania konkursu: 21 dni roboczych Kolejne konkursy będą ogłaszane, o ile we wcześniejszych naborach wniosków nie zostanie wyczerpana kwota alokacji na dany rok. |  | Ogłoszenia o konkursiezostaną umieszczone na: stronach UMWD www.zporr.dolnyslask.pl, www.umwd.pl. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona w prasie regionalnej, a także na tablicach informacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Dolnośląskiego, Wydział Rozwoju Gospodarczego przy ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona w prasie regionalnej ”Gazeta Wyborcza” – dodatek regionalny, „Słowo Polskie” a także na tablicach informacyjnych w siedzibie Instytucji Wdrażającej w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Dolnośląskiego, Wydział Rozwoju Gospodarczego przy ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14. Ponadto, będą organizowane spotkania z projektodawcami. Ponadto będą zamieszczane informacje internetowe przypominające o naborze projektów. |

- Załącznik nr II - Tabela nr 2 „Podział środków finansowych w ramach działania”

- Załącznik nr III - Tabela nr 3A, 3B, 3C (dotyczy działań 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6)

Tabela 3A „Podział środków finansowych w ramach działania według źródeł finansowania”

Tabela 3B „Planowany harmonogram płatności dla Działania w podziale na lata”

Tabela 3C „Planowany harmonogram płatności dla Działania w podziale na miesiące”

- Załącznik nr IV - Tabela nr 4A, 4B, 4C (dotyczy działania 3.4)

Tabela 4A „Podział środków finansowych w ramach działania według źródeł finansowania”

Tabela 4B „Planowany harmonogram płatności dla Działania 3.4 w podziale na lata”

Tabela 4C „Planowany harmonogram płatności dla Działania 3.4 w podziale na miesiące”

- Załącznik nr V – Tabela nr 5 (dotyczy Działania 2.2)

„Planowany harmonogram płatności dla Działania na rok szkolny/akademicki 2005-2006 w podziale na lata i miesiące ( z uwzględnieniem zaakceptowanego montażu finansowego)”

- Załącznik nr VI – Tabela nr 6 (dotyczy Działania 2.2)

„Zaktualizowany harmonogram płatności dla Działania na rok szkolny/akademicki 2004-2005 w podziale na lata i miesiące ( z uwzględnieniem zaakceptowanego montażu finansowego)”